ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тридцять перша сесія восьмого скликання

| «22» грудня 2022 року | № 1291 |
| --- | --- |

| РІШЕННЯ |  |
| --- | --- |
| # Про внесення змін до рішення сільської ради від 24 грудня 2021 року № 870 «Про затвердження Програм Петрівської сільської територіальної громади на 2022 рік» |  |

# Відповідно до статті 26, статті 27, статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні

сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни в рішення сільської ради від 24.12.2021 року № 870 «Про затвердження Програм Петрівської сільської територіальної громади на 2022 рік», а саме:

1.1. Затвердити у новій редакції наступні програми:

- «Благоустрій Петрівської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки», що додається;

- «Охорона навколишнього природного середовища Петрівської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки», що додається;

- «Розробка містобудівної документації Петрівської сільської
територіальної громади на 2022-2023 роки», що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, підприємництва та зовнішньоекономічних зв’язків.

Сільський голова                                                                           Радіон СТАРЕНЬКИЙ

Додаток № 1

до рішення Петрівської сільської ради

від «22» грудня 2022 року № 1291

Програма

«Благоустрій Петрівської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки»

- Паспорт Програми

| 1 | Ініціатор розроблення Програми | Виконавчий комітет Петрівської сільської ради |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Розробник Програми | Виконавчий комітет Петрівської сільської ради |  |  |
| 3 | Відповідальний виконавець Програми | Комунальне підприємство «Петрівський благоустрій» Петрівської сільської ради, виконавчий комітет Петрівської сільської ради ради (відповідно напрямку роботи) |  |  |
| 4 | Співвиконавці Програми | Петрівська сільська ради (відповідно напрямку роботи), інспектори з благоустрою, установи, організації незалежно від форми власності |  |  |
| 5 | Термін реалізації | 2022-2024 роки |  |  |
| 6 | Орієнтовний загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі: | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  | 19 970,516 тис.грн. | 9 004, 000 тис. грн. | - |
| 6.1 | Орієнтовний обсяг коштів місцевого бюджету | 19 970,516 тис.грн. | 9 004, 000 тис. грн. | - |
| 6.2 | Орієнтовний обсяг коштів з інших джерел | - | - | - |

- Загальні положення

Благоустрій – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму тощо, що здійснюються на території населених пунктів з метою її раціонального використання,  належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення  сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

Програма «Благоустрій Петрівської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки» (далі – Програма) розроблена на виконання Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про дорожній рух», Закону України «Про автомобільні дороги», Правил благоустрою території Петрівської сільської територіальної громади та інших нормативно-правових актів у сфері благоустрою населених пунктів.

Виконання Програми передбачає:

- запровадження стимулів до економного і раціонального господарювання та використання ресурсів;

- покращення екологічного та санітарного стану громади;

- прозорість прийнятих рішень щодо реформування житлово-комунального господарства громади.

Однією з стратегічних цілей Програми є створення безпечного та комфортного середовища для проживання, що досягається шляхом забезпечення належного рівня благоустрою. Роботи з благоустрою у громаді здійснюються Комунальним підприємством «Петрівський благоустрій» Петрівської сільської ради, робітниками з благоустрою населених пунктів громади.

Впродовж останнього року у громаді проведена значна робота у сфері благоустрою, що включає поточні видатки на прибирання території, вивіз твердих побутових відходів, поточний ремонт та обслуговування вуличного освітлення, оплату за використану електроенергію вуличним освітленням, крім того проведено роботи по встановленню дорожніх знаків, засобів примусового зниження швидкості, нанесення дорожньої розмітки на пішохідних переходах, ліквідації стихійних сміттєзвалищ, впорядкуванню прибудинкових територій, місць відпочинку, встановленню дитячих та спортивних майданчиків тощо. Заходи по благоустрою та покращення санітарного стану населених  пунктів здійснюється в інтересах жителів громади з метою покращення санітарного стану  та екологічної ситуації, створення умов для культурного, оздоровчого, фізичного, освітнього та духовного розвитку населення, підвищення рівня громадського порядку.

2. Мета Програми

Метою Програми є реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території населених пунктів громади та покращення її естетичного вигляду для створення оптимальних умов праці, побуту та відпочинку жителів та гостей громади.

Програмою передбачається проведення робіт у таких напрямках:

- покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану населених пунктів громади (організація прибирання сіл громади, забезпечення своєчасного і повного видалення твердих та рідких побутових відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, косіння зелених зон та місць загального користування, паркування транспортних засобів, встановлення урн для сміття тощо);

- проведення ремонту доріг комунальної власності з відновленням дорожніх знаків, дорожньої розмітки, тротуарів, огорож тощо;

- окультурення зелених насаджень з одночасним санітарним видаленням сухостійних, аварійних, фаутних дерев та кущів і формуванням крон існуючих дерев, утриманням газонів, зелених зон;

- забезпечення якісного вуличного освітлення населених пунктів громади (поточне утримання, впровадження енергозберігальних технологій в роботі мережі зовнішнього освітлення населених пунктів);

- удосконалення організації руху транспорту та пішоходів;

- створення відповідних умов для відпочинку дітей, підлітків та дорослого населення (утримання та впорядкування прибудинкових територій, облаштування дитячих, спортивних майданчиків тощо);

- забезпечення належних умов для поховання померлих (впорядкування  кладовищ та проведення ряду заходів з їх розширення);

- організація робіт з благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят;

- проведення профілактичної, роз’яснювальної та виховної роботи серед населення щодо дотримання правил благоустрою, санітарних норм, правил поведінки в громадських місцях, впровадження роздільного збору твердих побутових відходів, участі громадян у заходах з благоустрою за місцем їх проживання.

3.  Обгрунтування Програми

Реалізація Програми відбуватиметься шляхом виконання містобудівних, архітектурно-будівельних, інженерно-технічних, екологічних та економічних заходів, що забезпечать комплексний благоустрій території громади, сприятливе для життєдіяльності людини середовище, а саме:

- проведення заходів з санітарного очищення населених пунктів громади;

- проведення утримання, відтворення, заміни зелених насаджень;

- проведення інвентаризації та паспортизації доріг, об’єктів благоустрою;

- проведення заходів по благоустрою кладовищ;

- проведення роз’яснювальної роботи серед населення з питань благоустрою;

Шляхи реалізації Програми:

1. 	Вирішення загальних питань благоустрою:

- підвищення якості ремонту та утримання об’єктів благоустрою;

- захист об’єктів благоустрою від неналежної експлуатації, інших незаконних дій, збереження їх функцій.

2. Належне утримання вулично-дорожньої мережі та місць паркування транспортних засобів:

- ремонт і утримання вулично-дорожньої мережі;

- впровадження нових екологічно безпечних матеріалів для ремонту вулично-дорожньої мережі та утримання її у зимовий період;

- влаштування та належна експлуатація штучних споруд на вулицях і дорогах громади;

-облаштування та належне утримання майданчиків для паркування транспортних засобів відповідно до чинного законодавства.

3. 	Покращення якості роботи мережі вуличного освітлення:

- облаштування, належне утримання, поточний ремонт та обслуговування об’єктів зовнішнього освітлення сіл громади;

- реконструкція об’єктів зовнішнього освітлення громади з використанням сучасних енергозберігальних технологій.

4. 	Утримання зелених насаджень:

- належне утримання, відновлення зелених насаджень, клумб, газонів громади;

- проведення інвентаризації зелених насаджень громади.

5. 	Санітарне очищення:

- організація прибирання території громади, вивіз твердих побутових відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, паспортизація полігонів.

4. Напрямки діяльності та заходи Програми

| Найменування заходів | Головний розпорядник коштів, виконавець робіт | Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші) | Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, 2022 р. всього, тис.грн. | Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, 2023 р. всього, тис.грн. | Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, 2024 р. всього, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Профілювання, грейдерування доріг громади з грунтовощебене вим покриттям, які перебувають в комунальній власності | Петрівська сільська рада | місцевий бюджет | 49,00 | 99,00 | - |
| Зимове утримання доріг (очищення від снігу та обробка протиожеледни ми сумішами) | Петрівська сільська рада | місцевий бюджет | 600,00 | 600,00 | - |
| Встановлення пристроїв примусового зниження швидкості, дорожніх знаків, засобів регулювання руху | Петрівська сільська рада | місцевий бюджет | 175,00 |  | - |
| Нанесення дорожньої розмітки, Послуги з утримання вулично-дорожньої мережі | Петрівська сільська рада | місцевий бюджет | 300,00 | - | - |
| Зовнішнє освітлення населених пунктів (технічне обслуговування | Петрівська сільська рада | місцевий бюджет | 1400,00 | 800,00 | - |
| Оплата за спожиту електроенергію лініями зовнішнього освітлення | Петрівська сільська рада | місцевий бюджет | 3718,326 | 3755,00 | - |
| Послуги зі збирання сміття та ліквідація стихійних сміттєзвалищ , відходів | Петрівська сільська рада | місцевий бюджет | 10200,00 | 3300,00 | - |
| Посуги з обслуговування світлофорних об’єктів | Петрівська сільська рада | місцевий бюджет | 408,00 | 450,00 | - |
| Облаштування контейнерних майданчиків для сміття на території Петрівської сільської територіальної громади | Петрівська сільська рада | місцевий бюджет | 199,00 | - | - |
| Павільйони для зупинки громадського транспорту на території громади з втановленням та благоустроєм території | Петрівська сільська рада | місцевий бюджет | - |  | - |
| Встановлення павільйонів для зупинок громадського транспорту на території громади | Петрівська сільська рада | місцевий бюджет | 270,00 |  | - |
| Ямковий ремонт | Петрівська сільська рада | місцевий бюджет | 613,00 |  | - |
| Поточний ремонт дощової каналізації по вул. Лермонтова,22 села Нові Петрівці | Петрівська сільська рада | місцевий бюджет | 34,300 |  | - |
| Поточний ремонт дощової каналізації по вул. Дубрівська,8А села Старі Петрівці | Петрівська сільська рада | місцевий бюджет | - |  | - |
| Поточний ремонт дощової каналізації та водовідного колектора по вул. Пушкіна,8 села Нові Петрвці | Петрівська сільська рада | місцевий бюджет | 93,759 |  | - |
| Поточний ремонт дощової каналізації по вул. Ватутіна,30 села Нові Петрівці | Петрівська сільська рада | місцевий бюджет | 49,700 |  | - |
| Поточний ремонт дощової каналізації по вул. Комарова,14 села Нові Петрівці | Петрівська сільська рада | місцевий бюджет | 49,600 |  | - |
| Облаштування контейнернів майданчиків | Петрівська сільська рада | місцевий бюджет | 199,000 |  | - |
| Поточний ремонт дощової каналізації по вул. Ватутіна,15 | Петрівська сільська рада | місцевий бюджет | 49,990 |  | - |
| Поточний ремонт вуличного освітлення в с.Лютіж по вул. Визволителів | Петрівська сільська рада | місцевий бюджет | 49,000 |  | - |
| Поточний ремонт світофорного об’єкту на перехресті вул. Свято-Покровська – вул. Ватутіна Петрівська сільська рада с.Нові Петрівці | Петрівська сільська рада | місцевий бюджет | 61,00 |  | - |
| Поточний ремонт світофорного об’єкту на пішохідному переході по вул. Князя Святослава в с.Старі Петрівці | Петрівська сільська рада | місцевий бюджет | 330,00 |  | - |
| Поточний ремонт мереж зовншнього освітлення пішохідних переходів | Петрівська сільська рада | місцевий бюджет | 326,841 |  | - |
| Послуги з благоустрою шляхом облаштування захисної інженерної споруди ПС330 кВ «Північна» | Петрівська сільська рада | місцевий бюджет | 795,000 |  | - |

5. Ресурсне забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься згідно з планом заходів на її проведення, що затверджується щорічно рішенням Петрівської сільської ради, в межах асигнувань, передбачених бюджетом, шляхом спрямування коштів відповідним виконавцям, організаціям та з інших джерел не заборонених законодавством.

В ході реалізації заходів Програми можливі коригування, пов’язані з фактичним надходженням коштів на реалізацію розділів Програми, уточненням обсягів робіт  і виходячи з реальних можливостей бюджету.

6. Результативні показники Програми

| 2022 рік |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Значення показника |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | затрат |  |  |
|  | Обсяг витрат за виконанні роботи | грн. | 3 248 700 |
|  | Обсяг видатків на оплату електроенергії | грн. | 3 238 800 |
|  | Обсяг витрат на фінансування капітальних видатків | грн. | 1 740 000 |
|  | Обсяг витрат на ліквідація стихійних сміттєзвалищ, відходів | грн. | 8 000 000 |
| 2. | продукту |  |  |
|  | Кількість послуг | шт. | 8 |
|  | Кількість обєктів, де потрібно здійснити капітальний ремонт | шт. | 1 |
|  | Обсяг споживання електроенергії | кВт.год | 558872,7 |
|  | Кількість м3 | м3. | 31 897,9 |
| 3. | ефективності |  |  |
|  | Середні витратина здійснення 1 послуги | грн. | 406 087 |
|  | Ціна споживання електроенергії на 1 кВт | грн. | 5,50 |
|  | Середні витрати на вивіз ТПВ за 1 м3 | грн. | 250,80 |
|  | Середні витрати на місяць фінансування капітальних робіт | грн. | 1 740 000 |
| 2023 рік |  |  |  |
| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Значення показника |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | затрат |  |  |
|  | Обсяг витрат за виконанні роботи | грн. | 1 949 000 |
|  | Обсяг видатків на оплату електроенергії | грн. | 3 755 000 |
|  | Обсяг витрат на фінансування капітальних видатків | грн. | - |
|  | Обсяг витрат на ліквідація стихійних сміттєзвалищ, відходів | грн. | 3 300 000 |
| 2. | продукту |  |  |
|  | Кількість послуг | шт. | 4 |
|  | Кількість обєктів, де потрібно здійснити капітальний ремонт | шт. | - |
|  | Обсяг споживання електроенергії | кВт.год | 478500 |
|  | Кількість м3 | м3. | 10000 |
| 3. | ефективності |  |  |
|  | Середні витратина здійснення 1 послуги | грн. | 487,25 |
|  | Ціна споживання електроенергії на 1 кВт | грн. | 7,85 |
|  | Середні витрати на вивіз ТПВ за 1 м3 | грн. | 330 |
|  | Середні витрати на місяць фінансування капітальних робіт | грн. | - |

7. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

- підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питань благоустрою та санітарної очистки;

- зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини;

- створення умов для очищення населених пунктів громади від забруднення побутовими відходами;

- значне покращення санітарного стану та  благоустрою громади;

- відновлення  твердого покриття доріг та тротуарів, влаштування твердого покриття на дорогах;

- розвиток та модернізацію мереж зовнішнього освітлення населених пунктів громади;

- суттєве збільшення площ зелених насаджень, створення паркових зон відпочинку, заміну застарілих лісонасаджень та їх оновлення, більш якісне утримання та обслуговування зеленого господарства громади;

- покращення загального екологічного стану територій, зменшення негативного впливу на довкілля;

- створення належних умов для проживання населення, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, активізації жителів громади у виконанні завдань Програми.

8. Моніториг та контроль з виконання завдань Програми

Щорічний звіт про виконання завдань Програми подається на розгляд сесії Петрівської сільської ради для розгляду та затвердження у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду.

Поточний контроль за виконанням Програми здійснюють виконавчий комітет  Петрівської сільської ради та  постійні комісії сільської ради.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на виконання завдань Програми,  здійснюється у встановленому законодавством порядку.

Секретар сільської ради                                                                   Світлана КОСТЮК

Додаток № 2

до рішення Петрівської сільської ради

від «22» грудня 2022 року № 1291

ПРОГРАМА

«Охорона навколишнього природного середовища Петрівської сільської

територіальної громади на 2022-2024 роки»

Паспорт Програми

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Виконавчий комітет Петрівської сільської ради (далі – виконком) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Назва документа про розроблення Програми | Земельний кодекс України, Бюджетний кодекс України, акони України «Про охорону земель» «Про охорону навколишнього природного середовища», Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 №1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів», Положення про Фонд охорони навколишнього природного середовища Петрівської сільської територіальної громади, затвердженого рішенням Петрівської сільської ради №513 від 05.08.2021 |  |  |
| 3. | Розробник Програми | Відділ комунальної власності, будівництва та інвестицій Петрівської сільської ради |  |  |
| 4. | Відповідальні виконавці Програми | Петрівська сільська рада, комунальне некомерційне підприємство «Спеціалізоване підприємство з рекультивації земель Старопетрівського сміттєзвалища» Петрівської сільської ради |  |  |
| 5. | Учасники Програми (співвиконавці) | Виконавчі органи та структурні підрозділи Петрівської сільської ради, підприємства, організації, жителі територіальної громади |  |  |
| 6. | Мета Програми | Стабілізація й послідовне поліпшення екологічної ситуації на території Петрівської сільської територіальної громади, створення належних умов для досягнення безпечного для здоров’я людини стану довкілля шляхом інтеграції екологічної політики до соціально-економічного розвитку, збереження природних екосистем та впровадження екологічно збалансованої системи природокористування. |  |  |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2022-2024 роки |  |  |
| 8. | Основні джерела фінансування заходів Програми | Виконання заходів Програми буде здійснюватися шляхом фінансування з бюджету Петрівської сільської територіальної громади, обласного та державного бюджетів. |  |  |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього (грн) в.ч. | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік |
|  |  | 116798823,44 | 142 900 | – |
| 9.1. | Кошти бюджету Петрівської сільської територіальної громади (грн) | 18 641 098,44 | – | – |
| 9.2. | Кошти обласного бюджету (грн) | – | – | – |
| 9.3. | Кошти державного бюджету, (грн) | 98 157725,00 | – | – |

1. Загальні положення

Програма «Охорона навколишнього природного середовища Петрівської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки» (далі – Програма) розроблена відділом комунальної власності, будівництва та інвестицій Петрівської сільської ради відповідно до вимог Земельного кодексу України, Бюджетного кодексу України, законів України «Про охорону земель», «Про охорону навколишнього природного середовища», Постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року №1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» (зі змінами).

Підставою для розроблення Програми є існування проблем на підвідомчій території, розв'язання яких потребує залучення бюджетних коштів, координації спільних дій органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та населення.

Програма визначає механізм надходження, обліку та використання коштів спеціального фонд бюджету, встановлює загальні правила планування і фінансування заходів та об’єктів за рахунок коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, контролю за їх використанням та звітністю.

Механізм надходження, обліку та використання коштів, що надходять як   грошові стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, екологічного податку визначається Положенням про Фонд охорони навколишнього природного середовища Петрівської сільської територіальної громади, затвердженого рішенням Петрівської сільської ради №513 від 05.08.2021.

2. Мета Програми

Програма розроблена з метою реалізації державної політики України в галузі довкілля, охорони земель, забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров'я мешканців населених пунктів від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонії взаємодії суспільства і природи.

Екологічна ситуація на території громади характеризується відносною стабільністю показників, однак багато проблем потребують нагального вирішення.

Основою проблемою є підтоплення та затоплення територій (земель) в с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області виникають по декілька разів на рік в період випадання рясних дощів та у весняний період танення снігу. В залежності від кількісних показників опадів та їх тривалості, тривалості весняного розмерзання ґрунту, на поверхні, в низинних місцях затоплюються значні території із водостоянням на поверхні тривалістю від декількох днів до декількох тижнів. Ці періодичні підтоплення та затоплення призводять до великих незручностей для проживаючого на цій території населення, негативно впливають на санітарно-епідемічний стан, наносять значні збитки власникам приватних садиб через ушкодження їх майна, та місцевій громаді. Тривале водостояння на поверхні знищує городину дерева та кущі, що також приносить значні збитки власникам та значно погіршує психо-емоційний стан населення, особливо старшого віку.

Періодичне водостояння на поверхні та постійно високий рівень ґрунтових

вод, перенасичення водою ґрунтів, призводить до окислення ґрунтів та зниження їх родючості. Крім того, болотна рослинність що проростає на незабудованих приватних ділянках та територіях, сприяє до появи комах (комарів), земноводних, плазунів та гризунів на житловому масиві, негативно впливає на людей та значно погіршує санітарно-епідемічний та екологічний стан на житловому масиві.

Основними причинами цих негативних явищ є те, що частина території села Нові Петрівці у геоморфологічному відношенні розташована в межах морено-зандрової рівнини Дніпровського кліматоліту, особливостю якого у цій місцевості є витримане залягання на глибині від 2,0 м до 5,0 м твердих моренних суглинків товщиною шару 5-12 метрів, які «практично» не дренують воду та є потужним водоупором, і має, при практично горизонтальному (плоскому) заляганню, значні розміри (протяжністю до 2 км) при незначних коливаннях (до 4 м) абсолютних відміток поверхні землі (169 м-173 м). При випаданні значних атмосферних опадів та весняного танення снігу, постійно високий рівень грунтових вод підвищується, відбувається повне «водонасичення» ґрунтів над водоупорними моренними суглинками, і вода виходить на поверхню у низинних місцях (поверхневих прогинах поверхні). Відсутність уклонів для поверхневого (рельєфного) водовідведення та інфільтрації (гравітаційного дренажу) у нижчезалягаючі ґрунти, призводить до тривалого водостояння на поверхні, підтопленню та затопленню територій.

Вирішенням вказаної проблеми є реалізація заходів від підтоплення і затоплення територій (земель).

Ще однією екологічною проблемою регіонального рівня є питання рекультивації земель Старопетрівського сміттєзвалища.

На території Петрівської сільської територіальної громади (раніше Старопетрівська сільська рада) Вишгородського району Київської області знаходиться полігон побутових відходів, на земельній ділянці площею 5,0000 га з кадастровим номером 3221887801:03:015:0001.

Експлуатація вказаного вище полігону здійснювалася з грубим порушенням норми природоохоронного законодавства, що призвело до безповоротних наслідків для навколишнього природного середовища та для життя людей в цілому.

Цей полігон вже виріс за межі своєї ділянки, а захоронення відходів здійснюється на прилеглих до нього земельних ділянок. Таким чином, зазначений полігон побутових відходів вже давно перетворився на стихійне сміттєзвалище.

Вказані порушення встановленні Держекоінспекцією в акті перевірки від 01.07.2021 №4.2-19/13, які є критичними та не можуть бути усунені.

Єдиним можливим варіантом локалізації екологічної катастрофи від антропогенного впливу є рекультивація вказаного сміттєзвалища з подальшим його залісненням.

3. Основні завдання Програми

Враховуючи реальний стан довкілля, який сформувався на території, основними завданнями Програми є охорона навколишнього природного середовища та земель, де пріоритетними напрямками екологічної політики сільської ради є:

- запобігання забруднення підземних та поверхневих вод;

- покращення санітарно-екологічного стану водних об'єктів;

- покращення санітарно-екологічного стану природних джерел;

- забезпечення мешканців населених пунктів якісною питною водою;

- зменшення викидів забруднюючих речовин та покращення стану атмосферного повітря;

- охорона і раціональне використання земель;

- озеленення, благоустрій населених пунктів;

- розвиток сфери поводження з твердими побутовими відходами

- забезпечення захисту земель від пожеж, ерозії, виснаження, забруднення, засмічення, засолення, осолонцювання, підкислення, перезволоження, підтоплення, заростання бур'янами, чагарниками і дрібноліссям.

4. Надходження та напрями використання коштів від реалізації Програми

Джерела та порядок надходження коштів:

1. На спеціальний рахунок бюджету сільської ради, який знаходиться в управлінні Державної казначейської служби України у Вишгородському районі, зараховуються частина коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, зумовлені вилученням (викупом) в тимчасове або постійне користування сільськогосподарських угідь, лісових земель і чагарників, для використання їх у цілях, не пов'язаних із веденням сільського та лісового господарства, обмеженням прав власників землі й землекористувачів, у тому числі орендарів або погіршенням якості земель у результаті негативного впливу, спричиненого діяльністю підприємств, установ, організацій.

Втрати сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, зумовлені вилученням сільськогосподарських та лісогосподарських угідь, які підлягають відшкодуванню, надходять до спеціального фонду сільського бюджету.

Інші джерела надходжень коштів, визначені Положенням про Фонд охорони навколишнього природного середовища Петрівської сільської територіальної громади, затвердженого рішенням Петрівської сільської ради №513 від 05.08.2021.

2. Використання коштів здійснюється на види діяльності визначені статтями 164, 209 Земельного кодексу України та Переліком видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженого Постановою КМУ від 17 вересня 1996 року №1147. Кошти перераховуються на спеціальний рахунок головного розпорядника коштів.

3. Головним розпорядником цих коштів щорічно визначається при затвердженні сільського бюджету на відповідний рік Петрівська сільська рада.

4. Відшкодуванням втрат сільськогосподарського виробництва, спричинених вилученням сільськогосподарських угідь, для цілей, не пов'язаних із веденням сільського та лісового господарства, проводиться юридичними і фізичними особами (платниками) у двомісячний термін після затвердження, в установленому порядку, проєкту відведення їм земельних ділянок, а у випадках поетапного освоєння відведених угідь – для добування корисних копалин відкритим способом – у міру їх фактичного надання згідно із визначеними та затвердженими планами.

5. Обсяги втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню та контролю за дотриманням порядку визначення та відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, розраховуються відповідно до Земельного кодексу України та Порядку визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 №1279 (із змінами та доповненнями).

6. При затвердженні проєкту землеустрою сільською  радою  здійснюється  контроль за своєчасним відшкодуванням втрат.

7. Частина коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, частина грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, частина екологічного податку, які перераховуються до спеціального фонду сільського бюджету, визначається законодавством  відповідно до статті 69-1 Бюджетного Кодексу України.

8. Напрями використання коштів:

Кошти спеціального фонду сільського бюджету, що надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва та кошти Фонду охорони навколишнього середовища Петрівської сільської територіальної громади, використовуються на такі заходи:

- пов’язані з відтворенням лісів, створенням нових та реконструкцією існуючих  полезахисних  лісових  смуг та інших захисних насаджень на деградованих, малопродуктивних та ерозійно небезпечних землях і вздовж поверхневих водних об’єктів;

- впровадження грунтозахистної системи землеробства з контурно-меліоративною організацією території;

- будівництво, розширення та реконструкція протиерозійних, гідротехнічних, проти карстових, берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних, протилавинних і протиселевих споруд, а також проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об’єкти. Проведення заходів щодо хімічної меліорації ґрунтів;

- проведення агролісотехнічних заходів на ярах, балках та інших ерозійно небезпечних землях;

- рекультивація порушених земель та використання родючого шару ґрунту під час проведення робіт, пов’язаних із порушенням земель;

- рекультивація територій полігонів твердих побутових відходів;

- засипка і виположування ярів, балок з одночасним їх дренуванням;

- заходи, пов’язані з створенням захисних лісових насаджень на еродованих землях, вздовж водних об’єктів (в тому числі водойм, магістральних каналів тощо) та полезахисних смуг;

- терасування крутих схилів;

- консервація деградованих і забруднених земель.

Кошти Фонду охорони навколишнього середовища Петрівської сільської територіальної громади, також спрямовуються на заходи визначені Переліком видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженого Постановою КМУ від 17 вересня 1996 року №1147.

5. Фінансове забезпечення для виконання Програми

Фінансове забезпечення для виконання Програми здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду бюджету Петрівської сільської територіальної громади, державного та обласного бюджетів, інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

На 2023-2024 роки обсяг фінансування та джерела фінансування будуть визначатися щорічно при затверджені державного, обласного та інших місцевих бюджетів на відповідний рік чи при внесені змін до показників бюджетів.

6. Перелік заходів Програми

| 2022 рік |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування заходу та об’єкту | Загальна сума витрат (тис.грн) | Кошти бюджету громади (тис. грн) | Кошти обласного бюджету (тис. грн) | Кошти державного бюджету (тис. грн) |
| 1. | Проведення заходів від підтоплення і затоплення територій (земель), направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів по вул. Свято-Покровська, Ново-Київська, Польова, Івана Кудрі, Козацька, Каневська, пров. Каневський в с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області | 116 211,838 | 16554,113 | – | - |
| 2. | Розробка проєктно-кошторисної документації по об’єкту: «Рекультивація земельної ділянки сміттєзвалища на території Петрівської сільської територіальної громади» | - | - | – | – |

7. Результативні показники Програми

| 2022 рік |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назва показника | Одиниця виміру | Значення показника |
| Показники затрат |  |  |
| обсяг видатків, всього | грн. | 116 798 823,44 |
| Показники продукту |  |  |
| Площа території, | кв. км | 8,31 |
| Показники ефективності |  |  |
| середні витрати на захід | грн./ кв. км | 14 055 213,4 |
| Показники якості |  |  |
| динаміка реалізованих заходів | відсоток | 100,00 |

8. Ресурсне забезпечення Програми

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього витрат на виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього, тис. грн | 116798,82344 | 142,900 | –* | 116941,72344 |
| Державний бюджет, тис. грн | 98 157,725- | –* | –* | 98 157,725 |
| Обласний бюджет (загальний фонд, спеціальний фонд: охорони навколишнього природного середовища та бюджету розвитку), тис. грн | – | –* | –* | – |
| Бюджет громади, тис. грн | 18 641,09844 | 142,900 | –* | 18783,99844 |

* обсяг фінансових призначень на 2023-2024 роки будуть щорічно визначатися при затвердженні державного, обласного та бюджету Петрівської сільської територіальної громади на відповідний рік.

9. Звітність, контроль та відповідальність за використанням коштів

Організація ведення бухгалтерського обліку і контроль за правильним  використанням коштів, покладається на головного розпорядника коштів.

Складання та подання фінансової звітності про використання коштів із спеціального рахунку місцевого бюджету здійснюється за формою і порядком, встановленим Державною казначейською службою України.

Контроль цільового та ефективного використання коштів спеціального фонду місцевого бюджету здійснюють у межах своїх повноважень органи, на які згідно із законодавством покладені такі функції.

Посадові особи розпорядника коштів несуть відповідальність за цільове використання коштів згідно з чинним законодавством.

10. Контроль за виконанням Програми

Загальне управління та контроль в процесі здійснення цієї Програми покладено на виконавчий комітет та постійні комісії Петрівської сільської ради.

До Програми можуть бути внесені зміни та доповнення у порядку, встановленому чинним законодавством України та нормативними актами.

Секретар сільської ради                                                                Світлана КОСТЮК

Додаток № 3

до рішення Петрівської сільської ради

від «22» грудня 2022 року № 1291

ПРОГРАМА
«Розробка містобудівної документації  Петрівської  сільської
територіальної громади на 2022-2023 роки»

1. ПАСПОРТ

| 1 | Ініціатор розробки Програми | Петрівська сільська рада |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Розробник Програми | Відділ з питань архітектури та земельних відносин Петрівської сільської ради |  |
| 3. | Співрозробники Програми | - |  |
| 4. | Головний розпорядник коштів | Петрівська сільська рада |  |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Петрівська сільська рада |  |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2022-2023 роки |  |
| 7. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Бюджет Петрівської сільської територіальної громади – 2022 рік. |  |
| 8. 8.1. 8.2. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього, у тому числі: бюджет Петрівської сільської територіальної громади коштів інших джерел | 2022 рік | 2023 рік |
|  |  | 1 000,00 тис.грн 1 000,00 тис.грн - | 687,315 тис. грн. 687,315 тис. грн - |

2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Концепція інтегрованого розвитку території – це документ стратегічного планування, що визначає довгострокові, міждисциплінарні, просторові та соціально-економічні пріоритети розвитку території, розробляється із залученням жителів відповідної території та інших зацікавлених сторін, є передумовою розроблення містобудівної документації на місцевому рівні на принципах сталого розвитку з метою підвищення якості життя, доступності та рівності можливостей, сприяння розвитку соціальних відносин громадян та ділової активності, оптимізації адміністративної діяльності, координується з державними і регіональними програмами розвитку. Плани дій з реалізації положень концепцій інтегрованого розвитку територій розробляються на основі кращих практик інтегрованого розвитку територій та забезпечують узгодження містобудівної документації, програм соціально-економічного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування, місцевих бюджетів з положеннями концепцій.

Стаття 16 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" визначає, що ланування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом розроблення та затвердження комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад, генеральних планів населених пунктів і детальних планів території, їх оновлення та внесення змін до них.

Містобудівна документація на місцевому рівні розробляється з урахуванням відомостей Державного земельного кадастру на актуалізованій картографічній основі у цифровій формі в державній системі координат у формі електронних документів, що містять базові і тематичні геопросторові дані.

Відповідно до ч. 1 ст. 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту.
Відповідно до ч. 1 ст. 18 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності план зонування території розробляється на основі генерального плану населеного пункту (у його складі або як окремий документ) з метою визначення умов та обмежень використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон.

Розроблення містобудівної документації «Внесення змін до Генерального плану села Старі Петрівці Вишгородського району Київської області» створить можливість раціонального використання та забудови територій, розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури вказаного населеного пункту.

З метою забезпечення виконання ст. 22 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» передбачити вимоги до розробки та закупівлі послуг з розробки містобудівної документації у вигляді, що забезпечить максимально ефективне наповнення та ведення баз даних містобудівного кадастру комплексного плану просторового розвитку території Петрівської сільської територіальної громади.

Статтею 10 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» Фінансування робіт з планування території Автономної Республіки Крим, областей, районів, населених пунктів, районів у містах, кварталів, проведення містобудівного моніторингу здійснюється за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів або інших джерел, не заборонених законом.

3. Мета Програми

Метою Програми є розробка та затвердження концепції інтегрованого просторового розвитку, розробка містобудівної документації «Внесення змін до Генерального плану села Старі Петрівці Вишгородського району Київської області» та детальних планів території по результату виконання та затвердження Концепції інтегрованого розвитку території територіальної громади, яка є інструментом державного регулювання планування території і передбачає:

розроблення прогнозування розвитку території;

забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів сталого розвитку територій;

обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням;

визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, рекреаційних природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об’єктів;

встановлення режиму забудови територій, на яких передбачено провадження містобудівної діяльності;

збереження, створення та відновлення рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих територій та об’єктів, ландшафтів, парків, скверів, окремих зелених насаджень;

створення та розвиток інженерно-транспортної інфраструктури;

проведення моніторингу забудови.

4. Шляхи і способи розв'язання проблеми,
строк виконання Програми

Підготовчі роботи до розробки Комплексного плану просторового розвитку території Петрівської сільської територіальної громади (в тому числі генеральних планів населених пунктів з планами зонування та детальних планів території по результату розробки Концепції інтегрованого розвитку території територіальної громади) здійснюється на підставі відповідного рішення сесії сільської ради та проведення процедур закупівлі відповідно до вимог чинного законодавства.

З метою оптимізації термінів та комплексного підходу до розробки технічного завдання на закупівлю послуг в частині забезпечення розробки комплексного плану просторового розвитку Петрівської сільської  територіальної громади, пропонується розробити Концепцію інтегрованого розвитку території територіальної громади з проведенням процедури закупівлі послуг по її розробці відповідно до вимог чинного законодавства.

Відповідно ст. 17 Закону України «Про основи містобудування» розроблення містобудівної документації здійснюється проектними організаціями, іншими юридичними особами, які мають ліцензії на виконання відповідних робіт, що видаються в порядку, встановленому законодавством.

Концепція просторового розвитку території Петрівської сільської  територіальної громади, генеральні плани, плани зонування та детальні плани території потребують громадських обговорень, підлягають стратегічній екологічній оцінці та частково проведенню експертизі, розглядається і затверджується на засіданні сесії сільської ради.

З метою приведення до належного стану інформації про адміністративно-територіальні межі Петрівської сільської територіальної громади пропонується в подальшому розробити землевпорядну документації в порядку вимог визначених Законом України «Про землеустрій» та Земельним Кодексом України із відповідними запланованими змінами.

Вивчення програмних продуктів, що забезпечать практичне застосування отриманих результатів від розробки містобудівної документації та дадуть можливість ефективно здійснювати ведення та максимально ефективне наповнення та ведення баз даних містобудівного кадастру для наповнення комплексного плану просторового розвитку території Петрівської сільської  територіальної громади.

Перелік заходів програми наведені в додатку 1.

5. Очікувані результати виконання програми

Завданням Програми є замовлення вихідних даних для розроблення відповідно до вимог чинного законодавства Комплексного плану просторового розвитку території Петрівської сільської територіальної громади (в тому числі коригування (внесення змін) Генерального плану та плану зонування сіл громади та детальних планів території по результату розробки Концепції інтегрованого розвитку території територіальної громади).

Виконання Програми сприятиме реалізації містобудівних завдань, поставлених вимогами передбаченими Комплексним планом просторового розвитку території Петрівської сільської територіальної громади і направлених на створення повноцінного життєвого середовища територіальної громади.

Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань наведені у таблиці 1

Таблиця 1.

Результативні показники Програми

| № п/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок програми | Очікувані результати |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 рік | 2023 рік |
|  | Показники затрат |  |  |  |  |
|  | Обсяги фінансування Програми розробки містобудівної документації | тис. грн. |  | 2267,517 | 687,315 |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |
|  | Комплексний план просторового розвитку території Петрівської сільської територіальної громади | од. |  | – | - |
|  | Внесення змін до Генерального плану села Старі Петрівці Вишгородського району Київської області | од. |  | – | 1 |
|  | Концепція інтегрованого розвитку території Петрівської сільської територіальної громади Вишгородського району Київської області» та Стратегія розвитку Петрівської сільської територіальної громади на період 2023-2033 роки | од. |  | 2 | - |
|  | Показники ефективності |  |  |  |  |
|  | Середні видатки на розробку одного проекту | тис. грн |  | 1133,7585 | 687,315 |
|  | Показники якості |  |  |  |  |
|  | Визначення принципового вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території | % | 50 | 20 | 30 |
|  | Створення і розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури | % | 60 | 20 | 20 |
|  | Визначення умов та обмежень використання території для містобудівних потреб з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності людини, забезпечення захисту територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання надмірній концентрації населення і об'єктів виробництва, зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища, охорони та використання територій з особливим статусом | % | 60 | 15 | 25 |
|  | Надання послуг населенню в процесі використання права на забудову території | % | 80 | 0 | 20 |

6. Ресурсне забезпечення програми

Обсяг фінансових витрат на дану програму становить 1687,315 тис. грн. за рахунок коштів місцевого бюджету. Заходи програми планується виконати протягом 2022-2023 років, з відповідним розподілом коштів на фінансування заходів передбачених програмою. В разі необхідності будуть внесені зміни до програми в частині фінансування. Ресурсне забезпечення програми представлене в таблиці 2.

тис. грн.

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми |  | Усього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- |
|  | І | ІІ |  |
|  | 2022 рік | 2023 рік |  |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 1000,00 | 687,315 | 1 687,315 |
| державний бюджет | - | - | - |
| Місцевий бюджет | 1000,00 | 687,315 | 1 687,315 |

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Виконання завдань, передбачених Програмою, покладається на заступника сільського голови Кучерявого І.А., відділ з питань архітектури та земельних відносин.

Контроль за цільовим використанням коштів здійснюють постійні комісії та  виконавчий комітет сільської ради.

Секретар сільської ради                                                                        Світлана КОСТЮК

Додаток до Програми

и

Перелік заходів Програми розробки містобудівної документації
Петрівської сільської  територіальної громади на 2022-2023 роки

| № з/п | Найменування заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Усього | 2022 рік (план) | 2023 рік (план) |
| 1 | Розроблення документів стратегічного планування: «Концепція інтегрованого розвитку території Петрівської сільської територіальної громади Вишгородського району Київської області» та «Стратегія розвитку Петрівської сільської територіальної громади на період 2023-2033 роки» | Відділ з питань архітектури та земельних відносин Петрівської сільської ради Розробники містобудівної документації та землевпорядної документації | Місцевий бюджет | - | - | – |
| 2 | Розроблення комплексного плану просторового розвитку території Петрівської сільської територіальної громади | Відділ з питань архітектури та земельних відносин Петрівської сільської ради Розробники містобудівної документації та землевпорядної документації | Місцевий бюджет | - | – | - |
| 3 | Внесення змін до Генерального плану села Старі Петрівці Вишгородського району Київської області | Відділ з питань архітектури та земельних відносин Петрівської сільської ради Розробники містобудівної документації та землевпорядної документації | Місцевий бюджет | 1 687,315 | 1000,0 | 687,315 |
|  | Розроблення детальних планів території | Відділ з питань архітектури та земельних відносин Петрівської сільської ради Розробники містобудівної документації та землевпорядної документації | Місцевий бюджет Інші джерела | – | – | – |
| Всього |  |  |  | 1687,315 | 1000,00 | 687,315 |

Секретар сільської ради                                                                        Світлана КОСТЮК