ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

«06» серпня 2026 року                                                                                        № 497

РІШЕННЯ

Про підготовку до осінньо-зимового періоду

2026-2027 років підприємствами, установами та

організаціями, що належать до комунальної власності

Петрівської сільської територіальної громади

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши доповідь заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дикуна М.М., з метою своєчасної підготовки підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності Петрівської сільської територіальної громади до осінньо-зимового періоду 2026-2027 років, виконавчий комітет сільської ради

ВИРІШИВ:

- Затвердити план заходів з підготовки до осінньо-зимового періоду 2026-2027 років підприємствами, установами та організаціями, що належать до комунальної власності Петрівської сільської територіальної громади та забезпечити його виконання, згідно з додатком 1.

- Затвердити план заходів щодо проведення Капітального ремонту системи енергозбереження шляхом влаштування станції безперебійного живлення потужністю 30 кВт водозабірної свердловини по вул. Цвілія у с. Лютіж на серпень - вересень  2026 року, згідно з додатком 2.

- Керівникам комунального підприємства «Петрівський благоустрій» Петрівської сільської ради та комунального підприємства Петрівської сільської ради «Петрівський комбінат комунальних послуг» забезпечити:

  - Належну підготовку об'єктів життєзабезпечення, інженерних мереж, дорожнього господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років у термін до 1 жовтня 2026 року.

  - Підготовку снігоочисної техніки до роботи у зимовий період, заготовку в необхідній кількості піщано-соляної суміші, створення резерву паливно-мастильних матеріалів до 1 жовтня 2026 року.

- Контроль та координацію за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради                Дикуна М.М.

Сільський голова                                                               Радіон СТАРЕНЬКИЙ

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

від 06.08.2026 № 497

ПЛАН ЗАХОДІВ

з підготовки до осінньо-зимового періоду 2026-2027 років підприємствами,

установами та організаціями, що належать до комунальної власності

Петрівської сільської територіальної громади

| № з/п | Заходи | Відповідальний | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Керівникам підприємств, установ та організацій провести перевірку технічного стану котлів та систем вентиляції відповідно до вимог пожежної безпеки, вжити заходів щодо усунення недоліків у готовності до опалювального сезону 2026–2027 років. Також укласти договори на сервісне обслуговування газових і твердопаливних котлів, перевірку та очистку димоходів і вентиляційних каналів, технічне обслуговування КВК та сигналізації теплового господарства. | Керівники підприємств установ та організацій, закладів культури, медицини, учбових закладів | 01.10.2026 |
|  | Укласти договори з газопостачальним підприємством на постачання природного газу, провести закупівлю альтернативних видів палива для твердопаливних котлів (дрова, пелети). | Керівники підприємств установ та організацій, закладів культури, медицини, учбових закладів | 01.10.2026 |
|  | Передбачити придбання необхідної кількості піску, солі та інших протиожеледних матеріалів для утримання автомобільних доріг і тротуарів у зимовий період. | Директор КП «Петрівський благоустрій» | 01.10.2026 |  |
|  | Розробити план взаємодії щодо локалізації та ліквідації можливих аварій на системах газо-, електро-, тепло-, водопостачання та водовідведення усіх форм власності. | Керівники підприємств установ та організацій, закладів культури, медицини, учбових закладів | 14.08.2026 |  |
|  | Забезпечити дотримання режиму енергозбереження та здійснювати заходи щодо раціонального використання електроенергії і палива для безперебійної роботи в осінньо-зимовий період. | Керівники підприємств установ та організацій, закладів культури, медицини, учбових закладів | 01.10.2026 |  |
|  | Придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення безперебійного проходження опалювального сезону. | Керівники підприємств установ та організацій, закладів культури, медицини, учбових закладів | 01.10.2026 |
|  | Придбання ємностей об’ємом 200 л для зберігання пального для роботи генераторів. | Керівники підприємств установ та організацій, закладів культури, медицини, учбових закладів | 01.10.2026 |
|  | Провести технічне обслуговування та перевірку працездатності бензинових і дизельних генераторів. | Керівники підприємств установ та організацій, закладів культури, медицини, учбових закладів | 01.10.2026 |
|  | Здійснити співфінансування ОСББ буд. 34 по вул. Захисників України у с. Нові Петрівці на: - проведення капітального ремонту котельні; - закупівлю двох модулів для котлів. | Начальний фінансового управління, головний спеціаліст юридичного відділу сільської ради | 01.10.2026 |
|  | Придбати генератор потужністю 50 кВт на свердловину на пров. 1-го Травня у с. Нові Петрівці. Ремонт трансформатора на водозаборі на пров. 1-Травня. | Директор КП «Петрівський комбінат комунальних підприємств» | 01.10.2026 |
|  | Здійснити заміну: - генератора у ІІ корпусі; - три насоси у котельнях І та ІІ корпусів, у зв’язку із закінченням терміну придатності; - електроніки в котельні ІІ корпусу; - твердопаливного котла в ІІ корпусі; - 9 м2 вікон в котельні І корпусу. Передбачити встановлення дров’яної модульної котельні у І корпусі. Провести заходи з термомодернізації ІІ корпусу. Побудувати навіс для дров в обох корпусах ліцею. | Директор Петрівського ліцею | 01.10.2026 |
|  | Придбати генератор потужністю 30 кВт для їдальні Новопетрівської гімназії. | Директор Новопетрівської гімназії | 01.10.2026 |
|  | Замінити пелетний котел у Старопетрівській амбулаторії на котел більшої потужності. Встановити СЕС у Старопетрівській амбулаторії. Встановити додаткові акумулятори (без сонячних панелей) в амбулаторії ЖК «Смарагдове місто». | Директор КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» | 01.10.2026 |
|  | Зробити блискавкозахист на котельні КНП «Петрівський консультативно - діагностичний центр». | Директор КНП «Петрівський консультативно - діагностичний центр» | 01.10.2026 |
|  | Придбати обігрівачі в укриття КЗДО «Центр розвитку дитини «Барвінок». | Директор КЗДО «Центр розвитку дитини «Барвінок» | 01.10.2026 |
|  | Замінити котел у КЗДО «Пролісок». Встановити модульну котельню. | Директор КЗДО «Пролісок» | 01.10.2026 |
|  | Закупити дрова у КЗДО «Петрик». | Директор КЗДО «Петрик» | 01.10.2026 |
|  | Виготовити ПКД по термомодернізації будівлі КЗ «Петрівська школа мистецтв». | Директор КЗ «Петрівська школа мистецтв» | 01.10.2026 |
|  | Придбати генератор потужністю 6,5 кВт у КЗ «Центр надання соціальних послуг». | Директор КЗ «Центр надання соціальних послуг» | 01.10.2026 |
|  | Встановити модульну котельню з твердопаливним котлом в БК Старих Петрівець. Встановити електрокотел в БК Нові Петрівці. | Директор КЗ ««Центр культурних послуг»» | 01.10.2026 |
|  | Провести заходи з термомодернізації адмінбудівлі с. Старі Петрівці. | Начальник відділу комунальної власності, будівництва та інвестицій Петрівської с.р. | 01.10.2026 |
|  | Здійснити підключення котельні адмінбудівлі с. Нові Петрівці до котельні школи мистецтв безтраншейним методом. | Начальник відділу комунальної власності, будівництва та інвестицій Петрівської с.р. | 01.10.2026 |
|  | Придбати в адмінбудівлю с. Нові Петрівці генератор потужністю 15 кВт (3-х фазний). | Завідувач господарського відділу Петрівської с.р. | 01.10.2026 |
|  | Провести капітальний ремонт системи енергозбереження шляхом влаштування станції безперебійного живлення потужністю 30 кВт водозабірної свердловини по вул. Цвілія у с. Лютіж. | Директор КП «Петрівський комбінат комунальних підприємств» | 01.10.2026 |

Керуюча справами (секретар)

виконавчого комітету                                                                              Тетяна ПЕТРОВСЬКА

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

від 06.08.2026 № 497

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо проведення Капітального ремонту системи енергозбереження шляхом влаштування станції безперебійного живлення потужністю 30 кВт

водозабірної свердловини по вул. Цвілія у с. Лютіж

на серпень - вересень 2026 року

| № з/п | Назва заходу | Відповідальні особи | Термін виконання | Очікувальний результат/примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Підготовчий етап |  |  |  |
|  | Проведення технічного обстеження об'єкта та існуючих електричних мереж свердловини | Головний інженер/енергетик | До 01.09.2026 | Акт технічного обстеження, вихідні дані |
|  | Розробка та затвердження технічного завдання (ТЗ) на капітальний ремонт | Технічний відділ | До 01.09.2026 | Затверджене ТЗ |
|  | Виготовлення кошторисної документації | Відповідальний за об'єкт | До 01.09.2026 | Готова ПКД з позитивним висновком експертизи |
|  | Закупівельний етап (Prozorro) |  |  |  |
|  | Опублікування річного плану | Уповноважена особа із закупівель | До 04.09.2026 | Опублікована закупівля в системі Prozorro |
|  | Проведення процедури закупівлі | Уповноважена особа/тендерний комітет | До 04.09.2026 | Визначений переможець процедури |
|  | Укладання договору підряду на виконання робіт | Юридичний відділ/керівник | До 04.09.2026 | Підписаний договір підряду |
|  | Організація та виконання ремонтно-монтажних робіт |  |  |  |
|  | Поставка обладнання (станція безперебійного живлення 30 кВт, АКБ, автоматика, кабельна продукція) | Підрядник | До 15.09.2026 | Вхідний контроль якості та комплектації |
|  | Монтаж станції безперебійного живлення 30 кВт, підключення до шафи управління свердловиною | Підрядник | До 15.09.2026 | Змонтоване обладнання |
|  | Влаштування заземлення, блискавкозахисту та системи вентиляції/обігріву приміщення | Підрядник | До 15.09.2026 | Готова інфраструктура живлення |
|  | Пусконалагоджувальні роботи та введення в експлуатацію |  |  |  |
|  | Проведення пусконалагоджувальних робіт та тестування системи в автономному режимі | Підрядник, Служба головного енергетика | До 20.09.2026 | Протоколи випробувань, акти налагодження |
|  | Проведення інструктажу та навчання персоналу з експлуатації СБЖ 30 кВт | Підрядник | До 25.09.2026 | Навчений технічний персонал |
|  | Підписання акта приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) та підсумкове введення об'єкта в експлуатацію | Юридичний відділ/керівник | До 30.09.2026 | Підписаний Акт |

Керуюча справами (секретар)

виконавчого комітету                                                                              Тетяна ПЕТРОВСЬКА