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ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

«06» серпня 2026 року                                                                                        № 497
РІШЕННЯ

[bookmark: _Hlk236226198]Про підготовку до осінньо-зимового періоду
2026-2027 років підприємствами, установами та 
організаціями, що належать до комунальної власності 
Петрівської сільської територіальної громади

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши доповідь заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дикуна М.М., з метою своєчасної підготовки підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності Петрівської сільської територіальної громади до осінньо-зимового періоду 2026-2027 років, виконавчий комітет сільської ради

ВИРІШИВ:
1. Затвердити план заходів з підготовки до осінньо-зимового періоду 2026-2027 років підприємствами, установами та організаціями, що належать до комунальної власності Петрівської сільської територіальної громади та забезпечити його виконання, згідно з додатком 1.
2. Затвердити план заходів щодо проведення Капітального ремонту системи енергозбереження шляхом влаштування станції безперебійного живлення потужністю 30 кВт водозабірної свердловини по вул. Цвілія у с. Лютіж на серпень - вересень  2026 року, згідно з додатком 2.
3.  Керівникам комунального підприємства «Петрівський благоустрій» Петрівської сільської ради та комунального підприємства Петрівської сільської ради «Петрівський комбінат комунальних послуг» забезпечити:
3.1. Належну підготовку об'єктів життєзабезпечення, інженерних мереж, дорожнього господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років у термін до 1 жовтня 2026 року.
3.2. Підготовку снігоочисної техніки до роботи у зимовий період, заготовку в необхідній кількості піщано-соляної суміші, створення резерву паливно-мастильних матеріалів до 1 жовтня 2026 року.
4. Контроль та координацію за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради                Дикуна М.М.

Сільський голова                                                               Радіон СТАРЕНЬКИЙ

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
від 06.08.2026 № 497
 
ПЛАН ЗАХОДІВ
з підготовки до осінньо-зимового періоду 2026-2027 років підприємствами, 
установами та організаціями, що належать до комунальної власності 
Петрівської сільської територіальної громади
 
	№ з/п
	Заходи
	Відповідальний
	Термін виконання

	1. 
	Керівникам підприємств, установ та організацій провести перевірку технічного стану котлів та систем вентиляції відповідно до вимог пожежної безпеки, вжити заходів щодо усунення недоліків у готовності до опалювального сезону 2026–2027 років. Також укласти договори на сервісне обслуговування газових і твердопаливних котлів, перевірку та очистку димоходів і вентиляційних каналів, технічне обслуговування КВК та сигналізації теплового господарства.
	Керівники підприємств установ та організацій, закладів культури, медицини, учбових закладів


	01.10.2026

	2. 
	Укласти договори з газопостачальним підприємством на постачання природного газу, провести закупівлю альтернативних видів палива для твердопаливних котлів (дрова, пелети).
	Керівники підприємств установ та організацій, закладів культури, медицини, учбових закладів
	01.10.2026

	3. 
	Передбачити придбання необхідної кількості піску, солі та інших протиожеледних матеріалів для утримання автомобільних доріг і тротуарів у зимовий період.
	Директор КП «Петрівський благоустрій»
	01.10.2026
	 

	4. 
	Розробити план взаємодії щодо локалізації та ліквідації можливих аварій на системах газо-, електро-, тепло-, водопостачання та водовідведення усіх форм власності.
	Керівники підприємств установ та організацій, закладів культури, медицини, учбових закладів
	
14.08.2026 

	 

	5. 
	Забезпечити дотримання режиму енергозбереження та здійснювати заходи щодо раціонального використання електроенергії і палива для безперебійної роботи в осінньо-зимовий період.
	Керівники підприємств установ та організацій, закладів культури, медицини, учбових закладів
	01.10.2026

	 

	6. 
	Придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення безперебійного проходження опалювального сезону.
	Керівники підприємств установ та організацій, закладів культури, медицини, учбових закладів
	01.10.2026


	7. 
	Придбання ємностей об’ємом 200 л для зберігання пального для роботи генераторів.
	Керівники підприємств установ та організацій, закладів культури, медицини, учбових закладів
	01.10.2026


	8. 
	Провести технічне обслуговування та перевірку працездатності бензинових і дизельних генераторів.
	Керівники підприємств установ та організацій, закладів культури, медицини, учбових закладів
	01.10.2026


	9. 
	Здійснити співфінансування ОСББ буд. 34 по вул. Захисників України у с. Нові Петрівці на:
· проведення капітального ремонту котельні;
· закупівлю двох модулів для котлів.
	Начальний фінансового управління, головний спеціаліст юридичного відділу сільської ради
	01.10.2026

	10. [bookmark: _Hlk242090139]
	Придбати генератор потужністю 50 кВт на свердловину на пров. 1-го Травня у с. Нові Петрівці.
Ремонт трансформатора на водозаборі на пров.         1-Травня.
	Директор КП «Петрівський комбінат комунальних підприємств»
	01.10.2026

	11. 
	Здійснити заміну: 
· генератора у ІІ корпусі;
· три насоси у котельнях І та ІІ корпусів, у зв’язку із закінченням терміну придатності;
· електроніки в котельні ІІ корпусу;
· твердопаливного котла в ІІ корпусі;
· 9 м2 вікон в котельні І корпусу.
Передбачити встановлення дров’яної модульної котельні у І корпусі.
Провести заходи з термомодернізації ІІ корпусу.
Побудувати навіс для дров в обох корпусах ліцею.
	Директор Петрівського ліцею
	01.10.2026

	12. 
	Придбати генератор потужністю 30 кВт для їдальні Новопетрівської гімназії. 
	Директор Новопетрівської гімназії
	01.10.2026

	13. 
	Замінити пелетний котел у Старопетрівській амбулаторії на котел більшої потужності. Встановити СЕС у Старопетрівській амбулаторії.
Встановити додаткові акумулятори (без сонячних панелей) в амбулаторії ЖК «Смарагдове місто».
	Директор КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
	01.10.2026

	14. 
	Зробити блискавкозахист на котельні КНП «Петрівський консультативно - діагностичний центр». 
	Директор КНП «Петрівський консультативно - діагностичний центр»
	01.10.2026

	15. 
	Придбати обігрівачі в укриття КЗДО 
«Центр розвитку дитини «Барвінок». 
	Директор КЗДО 
«Центр розвитку дитини «Барвінок»
	01.10.2026

	16. 
	Замінити котел у КЗДО «Пролісок».
Встановити модульну котельню.
	Директор КЗДО «Пролісок»
	01.10.2026

	17. 
	Закупити дрова у КЗДО «Петрик».
	Директор КЗДО 
«Петрик»
	01.10.2026

	18. 
	Виготовити ПКД по термомодернізації будівлі КЗ «Петрівська школа мистецтв». 
	Директор КЗ «Петрівська школа мистецтв»
	01.10.2026

	19. 
	Придбати генератор потужністю 6,5 кВт у 
КЗ «Центр надання соціальних послуг». 
	Директор КЗ «Центр надання соціальних послуг»
	01.10.2026

	20. 
	Встановити модульну котельню з твердопаливним котлом в БК Старих Петрівець.
Встановити електрокотел в БК Нові Петрівці.
	Директор КЗ ««Центр культурних послуг»»
	01.10.2026

	21. 
	Провести заходи з термомодернізації адмінбудівлі  с. Старі Петрівці.
	Начальник відділу комунальної власності, будівництва та інвестицій Петрівської с.р.
	01.10.2026

	22. 
	Здійснити підключення котельні адмінбудівлі          с. Нові Петрівці до котельні школи мистецтв безтраншейним методом.  
	Начальник відділу комунальної власності, будівництва та інвестицій Петрівської с.р.
	01.10.2026

	23. 
	Придбати в адмінбудівлю с. Нові Петрівці генератор потужністю 15 кВт (3-х фазний).
	Завідувач господарського відділу Петрівської с.р.
	01.10.2026

	24. 
	Провести капітальний ремонт системи енергозбереження шляхом влаштування станції безперебійного живлення потужністю 30 кВт водозабірної свердловини по вул. Цвілія у с. Лютіж.
	Директор КП «Петрівський комбінат комунальних підприємств»
	01.10.2026
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Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
від 06.08.2026 № 497
 
ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо проведення Капітального ремонту системи енергозбереження шляхом влаштування станції безперебійного живлення потужністю 30 кВт 
водозабірної свердловини по вул. Цвілія у с. Лютіж 
на серпень - вересень 2026 року

	№ з/п
	Назва заходу
	Відповідальні
особи
	Термін виконання
	Очікувальний результат/примітка

	1. 
	Підготовчий етап

	1.1. 
	Проведення технічного обстеження об'єкта та існуючих електричних мереж свердловини
	Головний інженер/енергетик
	До 01.09.2026
	Акт технічного обстеження, вихідні дані

	1.2. 
	Розробка та затвердження технічного завдання (ТЗ) на капітальний ремонт
	Технічний відділ 
	До 01.09.2026
	Затверджене ТЗ

	1.3. 
	Виготовлення кошторисної документації 
	Відповідальний за об'єкт 
	До 01.09.2026
	Готова ПКД з позитивним висновком експертизи 

	2. 
	Закупівельний етап (Prozorro)

	2.1. 
	Опублікування річного плану 
	Уповноважена особа із закупівель
	До 04.09.2026
	Опублікована закупівля в системі Prozorro

	2.2. 
	Проведення процедури закупівлі
	Уповноважена особа/тендерний комітет
	До 04.09.2026
	Визначений переможець процедури 

	2.3. 
	Укладання договору підряду на виконання робіт 
	Юридичний відділ/керівник
	До 04.09.2026
	Підписаний договір підряду

	3. 
	Організація та виконання ремонтно-монтажних робіт

	3.1. 
	Поставка обладнання (станція безперебійного живлення 30 кВт, АКБ, автоматика, кабельна продукція)
	Підрядник
	До 15.09.2026
	Вхідний контроль якості та комплектації

	3.2. 
	Монтаж станції безперебійного живлення 
30 кВт, підключення до шафи управління свердловиною
	Підрядник
	До 15.09.2026
	Змонтоване обладнання

	3.3. 
	Влаштування заземлення, блискавкозахисту та системи вентиляції/обігріву приміщення
	Підрядник
	До 15.09.2026
	Готова інфраструктура живлення 

	4. 
	Пусконалагоджувальні роботи та введення в експлуатацію

	4.1. 
	Проведення пусконалагоджувальних робіт та тестування системи в автономному режимі
	Підрядник, Служба головного енергетика 
	До 20.09.2026
	Протоколи випробувань, акти налагодження

	4.2. 
	Проведення інструктажу та навчання персоналу з експлуатації СБЖ 30 кВт
	Підрядник
	До 25.09.2026
	Навчений технічний персонал

	4.3. 
	Підписання акта приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) та підсумкове введення об'єкта в експлуатацію
	Юридичний відділ/керівник
	До 30.09.2026
	Підписаний Акт
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