ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

«24» червня 2021 року                                                                                      № 310

РІШЕННЯ

Про затвердження плану заходів щодо

складання прогнозу бюджету Петрівської сільської ТГ

на 2022-2024 роки , проекту бюджету

Петрівської сільської ТГ на 2022 рік ,

організації виконання сільського бюджету на 2022  рік

та організації роботи з підготовки річної звітності

про виконання сільського бюджету на 2021 рік

З метою організації роботи на кожній стадії бюджетного процесу на місцевому рівні  відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 № 228 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні», керуючись ст. ст. 28, 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет сільської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити план заходів щодо складання прогнозу бюджету Петрівської сільської територіальної громади на 2022 -2024 роки, що додається.

2. Затвердити план заходів щодо складання проекту бюджету Петрівської сільської територіальної громади на 2022 рік, що додається

3. Затвердити план заходів щодо організації виконання бюджету Петрівської сільської  територіальної громади на 2022 рік,  що додається

4. Затвердити план заходів щодо організації роботи з підготовки річної звітності про виконання бюджету Петрівської сільської  територіальної громади за 2021 рік, що додається

5. Заступникам сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальникам управлінь та відділів сільської ради, розпорядникам бюджетних коштів, іншим виконавцям, визначених у планах заходів, забезпечити їх виконання відповідно до встановлених термінів.

6. Утворити робочу групу з питань  складання проекту бюджету Петрівської сільської територіальної громади на 2022 рік (додаток 1).

7.  Затвердити Положення про Робочу групу з питань складання проекту бюджету Петрівської сільської територіальної громади на 2022 рік, що додається.

8. Головним розпорядникам бюджетних коштів сільського бюджету при складанні проекту бюджету Петрівської сільської  територіальної громади на 2022 рік:

8.1. Провести оптимізацію потреби у видатках на утримання галузей та фінансування програм, затверджених сільською радою, шляхом виключення  непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань розпорядників коштів, з метою формування бюджетних запитів відповідно до статті  75 Бюджетного кодексу України в межах прогнозних обсягів видатків, доведених фінансовим управлінням Петрівської сільської   ради.

8.2. Неухильно дотримуватись вимог частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України.

9. Начальнику фінансового управління Дорошенко Г.В. провести організаційну роботу із виконання планів заходів та спільно із головними розпорядниками бюджетних коштів сільського бюджету забезпечити своєчасне складання прогнозу бюджету Петрівської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки та проекту бюджету Петрівської сільської територіальної громади на 2022 рік.

10. Керуючій справами виконавчого комітету Петровській Т.В. довести дане рішення до  виконавців.

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючу справами виконавчого комітету Петровська Т.В.

Сільський голова                                                                           Радіон СТАРЕНЬКИЙ

|  | Затверджено рішення виконавчого комітету Петрівської сільської ради від 24 червня 2021 р № 310 |
| --- | --- |

ПЛАН ЗАХОДІВ 
щодо складання прогнозу бюджету Петрівської сільської  територіальної громади  на  2022-2024 роки

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здійснення аналізу виконання бюджету Петрівської сільської територіальної громади (далі бюджет сільської ТГ) у попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету | До 1 липня | Фінансове управління Петрівської сільської ради |
| 2. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно -методологічних засад складання прогнозу місцевого бюджету, визначених Мінфіном, та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету | Після отримання з Мінфіну | Фінансове управління Петрівської сільської ради |
| 3. | Надання фінансовому управлінню Петрівської сільської ради основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку території на середньостроковий період | До 15 липня | Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів |
| 4. | Надання фінансовому управлінню Петрівської сільської ради інформації щодо чисельності населення | До 15 липня | Головне управління статистики у Київській області |
| 5. | Підготовка та подання фінансовому управлінню Петрівської сільської ради разом з поясненнями (зокрема в частині фіскальних ризиків у майбутніх періодах) прогнозних обсягів доходів бюджету на середньостроковий період відповідно до типової форми прогнозу місцевого бюджету. Щодо платежів, контроль за якими закріплено за органами ДПС Щодо прогнозних обсягів надходжень, контроль за якими закріплено за Петрівською сільською радою: - надходження від надання адміністративних послуг, державного мита; - надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном; - кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності - власні надходження бюджетних установ | До 15 липня | Вишгородська ДПІ ГУ ДПС у Київській області Відділу реєстрації та посвідчень Бухгалтерський відділ відділу з питань архітектури та земельних відносин Головні розпорядники бюджетних коштів, розпорядники бюджетних коштів |
| 6. | Прогнозування обсягів доходів бюджету Петрівської сільської ТГ, визначення обсягів фінансування місцевого бюджету, повернення кредитів до місцевого бюджету та орієнтовних граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та території, аналізу виконання місцевого бюджету в попередніх та поточному бюджетних періодах | До 15 липня | Фінансове управління Петрівської сільської ради |
| 7. | Підготовка та внесення змін до показників прогнозу бюджету Петрівської сільської ТГ на підставі інформації, визначеної відповідно до пункту 6 | До 20 липня | Фінансове управління Петрівської сільської ради |
| 8. | Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцій з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету та орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період | До 20 липня | Фінансове управління Петрівської сільської ради |
| 9. | Надання фінансовому управлінню Петрівської сільської ради пропозицій до прогнозу місцевого бюджету | До 1 серпня | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 10. | Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу місцевого бюджету на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету і вимогам доведених інструкцій | До 5 серпня | Фінансове управління Петрівської сільської ради |
| 11. | Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо узгодження показників прогнозу бюджету Петрівської сільської ТГ | До 10 серпня | Фінансове управління Петрівської сільської ради, головні розпорядники бюджетних коштів |
| 12. | Доопрацювання прогнозу бюджету сільської ТГ за результатами проведених погоджувальних нарад та інформації, отриманої від структурних підрозділів Петрівської сільської ради | До 12 серпня | Фінансове управління Петрівської сільської ради |
| 13. | Подання прогнозу бюджету Петрівської сільської ТГ до виконавчого комітету Петрівської сільської ради | До 15 серпня | Фінансове управління Петрівської сільської ради |
| 14. | Розгляд та схвалення прогнозу бюджету Петрівської сільської територіальної громади | До 1 вересня | Виконавчий комітет Петрівської сільської ради |
| 15. | Подання прогнозу бюджету Петрівської сільської ТГ разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до Петрівської сільської ради для розгляду в порядку, визначеному радою | У п’ятиденний термін після схвалення рішення виконавчим комітетом. | Виконавчий комітет Петрівської сільської ради |
| 16. | Супровід розгляду питання щодо прогнозу сільського бюджету постійними комісіями Петрівської сільської ради та на пленарному засіданні сільської ради у порядку, визначеному радою | До прийняття рішення | Головних розпорядників бюджетних коштів Фінансове управління Петрівської сільської ради |

Керуюча справами виконкому                                                         Тетяна ПЕТРОВСЬКА

|  | Затверджено рішення виконавчого комітету Петрівської сільської ради від 24 червня 2021 р № 310 |
| --- | --- |

ПЛАН ЗАХОДІВ 
щодо складання проекту бюджету Петрівської сільської  територіальної громади на 2022 рік

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнення параметрів, з урахуванням яких здійснюється горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів (обсягів надходжень податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток, чисельність населення) | У терміни, доведені Міністерством фінансів України | Фінансове управління Петрівської сільської ради |
| 2. | Надання інформації галузевим міністерствам щодо показників, з урахуванням яких здійснюються розрахунки обсягів міжбюджетних трансфертів | У терміни, доведені дорученнями | Фінансове управління Петрівської сільської ради |
| 3. | Доведення до головних розпорядників та одержувачів бюджетних коштів особливостей складання розрахунків до проекту бюджету та прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на плановий рік, надісланих Міністерством фінансів України | У 3-х денний термін з дня отримання показників від Міністерства фінансів України | Фінансове управління Петрівської сільської ради |
| 4. | Підготовка пропозицій до проекту державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів та їх надання Міністерству фінансів України і галузевим міністерствам | За термінами, доведеними Міністерством фінансів України | Фінансове управління Петрівської сільської ради, головні розпорядники бюджетних коштів |
| 5. | Доведення до фінансового управління Петрівської сільської ради: - прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті Державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України; - методики їх визначення; - організаційно-методологічних вимог та інших показників щодо складання проектів місцевих бюджетів | У тижневий строк з дня прийняття проекту закону про Державний бюджет України | Департамент фінансів Київської обласної державної адміністрації |
| 6. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: - прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України; - методики їх визначення | У триденний термін з дня отримання | Фінансове управління Петрівської сільської ради |
| 7. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: - інструкції з підготовки бюджетних запитів; - граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету; - інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, яких зобов'язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів | До 1 жовтня | Фінансове управління Петрівської сільської ради |
| 8. | Організація роботи з розробки бюджетних запитів | Вересень-жовтень | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 9. | Подання бюджетних запитів фінансовому управлінню Петрівської сільської ради | До 15 жовтня | Головні розпорядники бюджетних коштів, одержувачі бюджетних коштів |
| 10. | Відповідно до вимог ст.91 Бюджетного кодексу України для планування в проекті місцевого бюджету на 2022 рік видатків на реалізацію Програм, затверджених сільською радою, привести заходи програм у відповідність | Серпень -Вересень | Головні розпорядники бюджетних коштів, Розробники місцевих Програм |
| 11. | Підготовка та подання фінансовому управлінню Петрівської сільської ради разом з поясненнями прогнозних обсягів доходів бюджету, іншої інформації: щодо платежів, контроль за якими закріплено за органами Державної податкової служби; щодо прогнозних обсягів надходжень, контроль за якими закріплено за Петрівської сільської радою: - надходження від надання адміністративних послуг, державного мита; - надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном; - кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності (з детальним обгрунтуванням); - власні надходження бюджетних установ (з детальним обгрунтуванням). | До 15 жовтня | Вишгородська ДПІ ГУ ДПС у Київській області Відділу реєстрації та посвідчень Бухгалтерський відділ відділу з питань архітектури та земельних відносин Головні розпорядники бюджетних коштів, розпорядники бюджетних коштів |
| 12. | Формування прогнозних розрахунків за доходами | Жовтень | Фінансове управління Петрівської сільської ради |
| 13. | Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів, та прийняття рішення щодо включення їх до пропозиції проекту місцевого бюджету | До 1 листопада | Фінансове управління Петрівської сільської ради |
| 14. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні | У триденний термін з дня отримання | Фінансове управління Петрівської сільської ради |
| 15. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів відповідних обсягів субвенцій на здійснення державних програм соціального захисту, додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я | У триденний термін з дня отримання | Фінансове управління Петрівської сільської ради |
| 16. | Вжиття заходів щодо залучення громадськості до процесу складання проекту бюджету Петрівської сільської територіальної громади (проведення засідань громадських рад, громадських слухань, консультацій з громадськістю, форумів, конференцій, брифінгів, дискусій, вивчення громадських думок) | Жовтень-листопад | Фінансове управління Петрівської сільської ради, головні розпорядники коштів |
| 17. | Підготовка проекту рішення Петрівської сільської ради про бюджет Петрівської сільської територіальної громади з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Мінфіну, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України, та його подання виконавчому комітету Петрівської сільської ради | До 8 грудня | Фінансове управління Петрівської сільської ради |
| 18. | Схвалення проекту рішення Петрівської сільської ради «Про бюджет Петрівської сільської територіальної громади на 2022 рік» | До 10 грудня | Виконавчий комітет Петрівської сільської ради |
| 19. | Направлення схваленого проекту рішення «Про бюджет Петрівської сільської територіальної громади на 2022 рік» до Петрівської сільської ради | Не пізніше наступного дня після схвалення | Виконавчий комітет Петрівської сільської ради |
| 20. | Розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах або оприлюднення їх в інший спосіб | Не пізніше ніж через три робочі дні після подання відповідній місцевій раді проекту рішення про місцевий бюджет | Головні розпорядники коштів |
| 21. | Оприлюднення проекту рішення Петрівської сільської ради «Про бюджет Петрівської сільської територіальної громади на 2022 рік», схваленого виконавчим комітетом Петрівської сільської ради | В терміни відповідно до чинного законодавства до дати його розгляду на сесії ради | Виконавчий комітет Петрівської сільської ради |
| 22. | Доопрацювання проекту рішення Петрівської сільської ради «Про бюджет Петрівської сільської територіальної громади на 2022 рік» з урахуванням показників обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятому Верховною Радою України у другому читанні | У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України | Фінансове управління Петрівської сільської ради |
| 23. | Супровід розгляду проекту рішення «Про бюджет Петрівської сільської територіальної громади на 2022 рік» у Петрівській сільській раді | На пленарному засіданні ради та під час розгляду постійними комісіями | Представники виконавчого комітету сільської ради, фінансового управління Петрівської сільської ради, головних розпорядників бюджетних коштів |
| 24. | Затвердження погодженого проекту рішення Петрівської сільської ради «Про бюджет Петрівської сільської територіальної громади на 2022 рік» з додатками та пояснювальною запискою на сесії сільської ради | До 25 грудня року, що передує плановому | Петрівської сільської рада |
| 25. | Оприлюднення рішення сільської ради «Про бюджет Петрівської сільської територіальної громади на 2022 рік» на офіційному сайті Петрівської сільської територіальної громади | В терміни відповідно до чинного законодавства до дати його розгляду на сесії | Секретар ради Фінансове управління Петрівської сільської ради |

Керуюча справами виконкому				Тетяна ПЕТРОВСЬКА

|  | Затверджено рішення виконавчого комітету Петрівської сільської ради від 24 червня 2021 р № 310 |
| --- | --- |

ПЛАН  ЗАХОДІВ

щодо організації виконання бюджету

Петрівської сільської  територіальної громади

на 2022 рік

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Складання, затвердження, погодження мережі розпорядника коштів сільського бюджету (реєстру змін до мережі). | До 14 грудня 2021 р | Фінансове управління Петрівської сільської ради, головні розпорядники бюджетних коштів |
|  | Подання до органу Казначейства мережі розпорядника коштів сільського бюджету | До 15 грудня 2021 р | Фінансове управління Петрівської сільської ради, головні розпорядники бюджетних коштів |
|  | Приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність до закону про державний бюджет (якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про державний бюджет) | Двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України | Фінансове управління Петрівської сільської ради |
|  | Складання та доведення до головних розпорядників лімітних довідок про бюджетні асигнування | У двотижневий строк з дня прийняття рішення про селищний бюджет на 2022 рік | Фінансове управління Петрівської сільської ради |
|  | Подання фінансовому управління Петрівської сільської ради уточнених проєктів зведених кошторисів та інших бюджетних документів, передбачених пунктом 30 Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Уряду від 28.02.2002 № 228 | За 4 робочих дні до дня затвердження розпису | Головні розпорядники бюджетних коштів |
|  | Затвердження кошторисів бюджетних установ та помісячних планів сільського бюджету на 2022 рік. Затвердження планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів на 2022 рік | Протягом 30 календарних днів після затвердження розпису сільського бюджету на 2022 рік | Головні розпорядники та одержувачі бюджетних коштів |
|  | Затвердження розпису бюджету. Подання розпису до територіального органу Казначейства |  | Фінансове управління Петрівської сільської ради |
|  | Подання інформації, що міститься в розписах місцевого бюджету на 2022 р через ПЗ “LOGICA” | До 28 лютого 2022 р | Фінансове управління Петрівської сільської ради |
|  | Подання органам Казначейства : - кошторисів та інших бюджетних документів; - планів використання бюджетних коштів | Протягом 5 робочих днів після затвердження кошторисів | Головні розпорядники та одержувачі бюджетних коштів |
|  | Доведення до головних розпорядників коштів витягів із розпису бюджету | Протягом 3 днів після внесення відповідних змін до сільського бюджету | Фінансове управління Петрівської сільської ради |
|  | Подання органу Казначейства розподілу показників зведених кошторисів та інших бюджетних документів у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів згідно до мережі | Протягом 3 робочих днів після отримання витягу з розпису бюджету | Головні розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів та розпорядники, які мають власну мережу |
|  | Затвердження за погодженням з управлінням фінансів Петрівської сільської ради паспортів бюджетних програм на 2022 р | Протягом 45 днів після набрання чинності рішення про сільський бюджет | Фінансове управління Петрівської сільської ради, головні розпорядники бюджетних коштів |
|  | Подання інформації, що міститься в паспортах бюджетних програм головних розпорядників бюджетних коштів на 2022 рік через ПЗ “LOGICA”. | До 31 березня 2022 р | Фінансове управління Петрівської сільської ради, головні розпорядники бюджетних коштів |
|  | Зведення планових показників сільського бюджету у грошовому виразі та планів по мережі, штатах і контингентах бюджетних установ | Січень-лютий 2022 р | Фінансове управління Петрівської сільської ради |
|  | Підготовка розпоряджень про виділення коштів загального/спеціального фонду сільського бюджету | Протягом бюджетного періоду | Фінансове управління Петрівської сільської ради |
|  | Подання головними розпорядниками бюджетних коштів заявок на виділення коштів відповідно до зареєстрованих бюджетних зобов’язань |  | Головні розпорядники бюджетних коштів |
|  | Внесення змін до рішення сільської ради про сільський бюджет (з урахуванням вимог статті 78 Бюджетного кодексу України) |  | Фінансове управління Петрівської сільської ради |
|  | Внесення змін до розпису сільського бюджету |  | Фінансове управління Петрівської сільської ради |
|  | Надання інформації, що міститься в рішеннях про внесення змін до місцевого бюджету на 2022 р, змінах до розписів місцевого бюджету та змінах до паспортів бюджетних програм головних розпорядників бюджетних коштів місцевого бюджету через ПЗ “LOGICA” | Протягом бюджетного періоду | Фінансове управління Петрівської сільської ради, головні розпорядники бюджетних коштів |
|  | Подання квартального звіту про виконання місцевого бюджету до виконавчого комітету та до сільської ради | У 2-місячний строк після закінчення відповідного бюджетного періоду | Фінансове управління Петрівської сільської ради |
|  | Надання інформації щодо виконання місцевого бюджету у 2022 р через ПЗ “LOGICA” (оперативна інформація) | постійно | Фінансове управління Петрівської сільської ради |
|  | Оприлюднення інформації, визначеної ст. 28 БКУ, з додержанням вимог законів України «Про доступ до публічної інформації» та «Про відкритість використання публічних коштів», зокрема: - рішення сільської ради про внесення змін до рішення про сільський бюджет; - інформації про виконання сільського бюджету | Протягом бюджетного періоду | Сільська рада, Фінансове управління Петрівської сільської ради, головні розпорядники бюджетних коштів |
|  | Інформування громадськості з питань використання коштів сільського бюджету та її участь у бюджетному процесі із застосуванням відповідних механізмів (проведення засідань громадських рад, проведення громадських слухань, консультацій з громадськістю, форумів, конференцій, брифінгів, дискусій, вивчення громадських думок) |  | Фінансове управління Петрівської сільської ради, головні розпорядники бюджетних коштів |

Керуюча справами виконкому				Тетяна ПЕТРОВСЬКА

|  | Додаток до рішення виконавчого комітету Петрівської сільської ради від 24 червня 2021 р № 310 |
| --- | --- |

Склад

робочої групи з питань складання прогнозу бюджету Петрівської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки та проекту бюджету Петрівської сільської територіальної громади на 2022 рік

| Старенький Радіон Миколайович | Сільський голова , керівник робочої групи |
| --- | --- |
| Дорошенко Галина Василівна | начальник управління фінансів сільської ради, заступник керівника робочої групи |
| Костюк Світлана Олександрівна | секретар ради , секретар робочої групи |

ЧЛЕНИ    РОБОЧОЇ    ГРУПИ:

| Петровська Тетяна Вікторівна | керуюча справами виконавчого комітету |
| --- | --- |
| Кучерявий Ігор Анатолійович | заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради |
| Сірченко Катерина Григорівна | заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради |
| Дикун Михайло Миколайович | заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради |
| Басок Кристина Артуріївна | заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради |
| Духота Валентина Іванівна | Начальник гуманітарного відділу |
| Тарасєєва Алла Миколаївна | Завідувач сектору культури, молоді та спорту |
| Філіпченко Ігор Володимирович | Начальник відділу житлово-комунального господарства та благоустрою |

Керуюча справами виконкому				Тетяна ПЕТРОВСЬКА

|  | Затверджено рішення виконавчого комітету Петрівської сільської ради від 24 червня 2021 р № 310 |
| --- | --- |

Положення

про Робочу групу з питань складання проекту

бюджету Петрівської сільської  територіальної громади на 2022 рік

1. Загальні положення

1.1. Робоча група з питань складання проекту бюджету Петрівської сільської  територіальної громади на 2022 рік  (далі – Робоча група) утворюється з метою координації дій, пов’язаних з складанням проекту бюджету Петрівської сільської  територіальної громади на 2022 рік.

1.2. Робоча група в своїй діяльності керується Бюджетним кодексом України, чинним бюджетним законодавством України, Бюджетним регламентом Петрівської сільської  ради та іншими нормативно-правовими актами сільської ради, а також даним Положенням.

1.3. Персональний склад Робочої групи затверджує виконавчий комітет сільської ради.

2. Завдання Робочої групи

2.1. Основними завданнями Робочої групи є:

2.1.1. Розгляд депутатських запитів, запитань, звернень, пов’язаних із складанням  проекту бюджету Петрівської сільської  територіальної громади на 2022 рік, які надійдуть до Робочої групи від депутатів сільської  ради;

2.1.2. Направлення депутатських запитів та звернень відповідним головним розпорядникам коштів для опрацювання та врахування їх по можливості при формуванні бюджетних запитів на  2022 рік;

2.1.3.Координація та узгодженість дій між усіма учасниками бюджетного процесу;
2.1.4. Прозорість та публічність бюджетного процесу;

2.1.5. Оперативне вирішення питань, пов’язаних зі складанням проекту бюджету Петрівської сільської  територіальної громади на 2022 рік.

3. Повноваження Робочої групи

3.1. Робоча група має право залучати до роботи спеціалістів відповідних виконавчих органів ради, керівників  відділів сільської  ради.

4. Склад Робочої групи

4.1. Робоча група утворюється у складі керівника Робочої групи, заступника керівника Робочої групи, секретаря та членів Робочої групи.

4.2.Склад Робочої групи та зміни до нього затверджуються рішенням виконавчого

комітету сільської ради.

5. Регламент діяльності Робочої групи

5.1. Формою роботи Робочої групи є засідання, які проводяться по мірі необхідності.

5.2. Повідомлення про скликання засідань Робочої групи доводяться секретарем Робочої групи до відома кожного її члена не пізніше одного робочого дня до їх початку.

5.3. Засідання Робочої групи веде керівник Робочої групи, а у разі його відсутності - заступник керівника Робочої групи.

5.4. Підготовку документів, необхідних для розгляду на засіданні Робочої групи, здійснює секретар Робочої групи.

5.5. Засідання Робочої групи є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини представників її кількісного складу.

5.6. При прийнятті Робочою групою рішень у разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні Робочої групи.

5.7. Кожне засідання Робочої групи оформляється протоколом, який підписується головою Робочої групи та секретарем.

Протоколи засідань Робочої групи є обов’язковими до врахування при підготовці проекту рішення міської ради про бюджету Петрівської сільської  територіальної громади на 2022 рік та додатків до нього в межах реальних можливостей бюджету.

5.8. Всі спірні питання, які виникають протягом роботи Робочої групи, вирішуються колегіально Робочою групою шляхом відкритого голосування.

Керуюча справами виконкому				Тетяна ПЕТРОВСЬКА