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ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

«28» травня 2026 року                                                                                       № 343
РІШЕННЯ

Про затвердження плану заходів
з складання прогнозу бюджету Петрівської сільської ТГ 
на 2027-2029 роки  та  проєкту бюджету 
Петрівської сільської ТГ на 2027 рік
Відповідно до  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 75, 751, 752, 76  Бюджетного кодексу України,  з метою своєчасного та якісного складання, розгляду та схвалення Прогнозу бюджету Петрівської сільської територіальної громади на 2027-2029 роки та проєкту бюджету Петрівської сільської   територіальної громади на 2027 рік, виконавчий комітет сільської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити план заходів  із складання прогнозу бюджету Петрівської сільської територіальної громади на 2027 -2029 роки, що додається.
2. Затвердити план заходів щодо складання проекту бюджету Петрівської сільської територіальної громади на 2027 рік, що додається
3. Головним розпорядникам бюджетних коштів громади, керівникам структурних підрозділів апарату сільської  ради, забезпечити виконання заходів, затверджених цих рішенням. 
4. Фінансовому управлінню Петрівської сільської ради провести організаційну роботу з виконання Плану заходів та спільно з головними розпорядниками бюджетних коштів сільського бюджету забезпечити своєчасне складання проекту бюджету Петрівської  сільської територіальної громади на 2027 рік та його прогнозу на 2027-2029 роки.
5. Керуючій справами виконавчого комітету Петровській Т.В. довести дане рішення до  виконавців.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючу справами (секретаря) виконавчого комітету Петровська Т.В.
Сільський голова                                                       Радіон СТАРЕНЬКИЙ
Затверджено 
рішенням виконавчого комітету Петрівської сільської ради 
від 28.05.2026 №343 

ПЛАН ЗАХОДІВ 
щодо організації роботи  із складання прогнозу бюджету Петрівської сільської  територіальної громади  на  2027-2029 роки
	[bookmark: n71]№ з/п
	Зміст заходів
	Термін виконання
	Відповідальні за виконання

	1.
	Здійснення аналізу виконання бюджету  Петрівської сільської територіальної громади  (далі бюджет сільської ТГ) у попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету
	До 1 липня
	Фінансове управління Петрівської сільської ради 

	2.
	Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: організаційно-методологічних засад складання прогнозу бюджету Петрівської сільської територіальної громади на середньостроковий період , визначених Міністерством фінансів України; інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету
	Після отримання відповідної інформації від Міністерства фінансів України   
	Фінансове управління Петрівської сільської ради

	3.
	Надання фінансовому управлінню Петрівської сільської ради  основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку території на середньостроковий період 
	До 07 липня  
	Відділ комунальної власності, будівництва та інвестицій  

	4.
	Підготовка та подання фінансовому управлінню Петрівської сільської ради  разом з поясненнями (зокрема в частині фіскальних ризиків у майбутніх періодах) прогнозних обсягів доходів бюджету на середньостроковий період відповідно до типової форми прогнозу місцевого бюджету. Щодо платежів, контроль за якими закріплено за органами ДПС
Щодо прогнозних обсягів надходжень, контроль за якими закріплено за Петрівською сільською радою:
· надходження від надання адміністративних послуг, державного мита;
· надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном;
· кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності
· власні надходження бюджетних установ         
	До 10 липня  
	
Вишгородська ДПІ  ГУ ДПС у Київській області 
 



Відділу реєстрації та посвідчень
 Бухгалтерський відділ
відділу  з питань архітектури та земельних відносин
 Головні розпорядники бюджетних коштів, розпорядники бюджетних коштів

	5.
	Проведення аналізу виконання  бюджету Петрівської сільської територіальної громади у попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення закономірностей та тенденцій, що притаманні бюджетному процесу на усіх стадіях його виконання
	До 10 липня  
	Фінансове управління Петрівської сільської ради

	6.
	Прогнозування обсягів доходів бюджету Петрівської сільської територіальної громади, визначення обсягів фінансування бюджету Петрівської сільської територіальної громади, повернення кредитів  до бюджету Петрівської сільської територіальної громади, а також орієнтовних граничних показників видатків бюджету Петрівської сільської територіальної громади
	До 15 липня  
	Фінансове управління Петрівської сільської ради

	7.
	Збір, узагальнення  інформації ,  щодо формування проекту прогнозу бюджету Петрівської сільської територіальної громади на середньостроковий період 
	До 15 липня  
	Фінансове управління Петрівської сільської ради

	8.
	Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцій з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету та орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період
	До 15 липня
	Фінансове управління Петрівської сільської ради

	9.
	Надання фінансовому управлінню бюджетних пропозицій до прогнозу бюджету на середньостроковий період 
	До 15 липня  
	Головні розпорядники бюджетних коштів   

	10.
	Складання пропозицій до Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій  сільської територіальної громади і подання до відділу   комунальної власності, будівництва та інвестицій  
	До 15 липня  
	Головні розпорядники бюджетних коштів   

	11.
	Оцінка проєктів, відбір та  затвердження переліку пріоритетних інвестиційних проектів з урахуванням методичних рекомендацій Міністерства економіки України щодо пріоритизації , оцінки та відбору проектів 
	До 20 липня  
	Місцева інвестиційна рада сільської територіальної громади
Комісія з розподілу публічних інвестицій

	12.
	Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів бюджетних пропозицій до прогнозу бюджету на середньостроковий період   Петрівської сільської територіальної громади на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків бюджету та надання кредитів з бюджету і вимогам доведених інструкцій
	Друга половина липня
	Фінансове управління Петрівської сільської ради

	13.
	Проведення  нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо узгодження показників прогнозу  бюджету Петрівської сільської територіальної громади на середньостроковий 
	До 05 серпня 
	Фінансове управління  Петрівської сільської ради, головні розпорядники бюджетних коштів

	14.
	Доопрацювання прогнозу бюджету Петрівської сільської  територіальної громади за результатами проведених погоджувальних нарад та одержаних додаткових відомостей
	До 12 серпня 
	Фінансове управління  Петрівської сільської ради

	15.
	Подання  до виконавчого комітету  Петрівської сільської  ради проекту рішення про схвалення прогнозу бюджету Петрівської сільської територіальної громади на середньостроковий період 
	До 15 серпня 
	Фінансове управління  Петрівської сільської ради

	16.
	Подання на затвердження виконавчому комітету Петрівської сільської  ради середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Петрівської сільської ради 
	До 1 вересня
	Відділ комунальної власності, будівництва та інвестицій  

	17.
	Розгляд та схвалення виконавчим комітетом Петрівської сільської ради прогнозу бюджету Петрівської сільської територіальної громади на середньостроковий період
	До 1 вересня 
	Виконавчий  комітет Петрівської сільської  ради

	18.
	Оприлюднення рішення про схвалення прогнозу бюджету Петрівської сільської територіальної громади на середньостроковий період  на офіційному сайті сільської ради
	Протягом 5 днів після схвалення.
	Виконавчий  комітет Петрівської сільської  ради

	19
	Подання рішення виконавчого комітету сільської ради  про затвердження  прогнозу бюджету Петрівської сільської територіальної громади на середньостроковий період  на розгляд сільської ради у визначеному порядку
	У п’ятиденний строк після схвалення
	Виконавчий  комітет Петрівської сільської  ради

	20.
	Супровід розгляду питання щодо прогнозу  бюджету Петрівської сільської  ТГ постійними комісіями  сільської  ради  та на пленарному засіданні сільської ради у порядку, визначеному  радою
	До прийняття рішення  
	Головних розпорядників бюджетних коштів
Фінансове управління  Петрівської сільської  ради

	21.
	Подання інформації до Мінфіну, що міститься в прогнозі місцевого бюджету на 2027-2029 рр. через AIC « LOGICA»
	До 30 вересня 
	Фінансове управління  Петрівської сільської  ради






Керуюча справами (секретар) виконкому                                                  Тетяна ПЕТРОВСЬКА
















































Затверджено 
рішенням виконавчого комітету Петрівської сільської ради 
від 28.05.2026 № 343 


[bookmark: n74]ПЛАН ЗАХОДІВ 
щодо складання проекту бюджету Петрівської сільської  територіальної громади на 2027 рік
	[bookmark: n75]№ з/п
	Зміст заходів
	Термін виконання
	Відповідальні за виконання

	1.
	Уточнення параметрів, з урахуванням яких здійснюється горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів (обсягів надходжень податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток, чисельність населення)
	У терміни, доведені Міністерством фінансів України
	Фінансове управління Петрівської сільської  ради 

	2.
	Надання інформації галузевим міністерствам щодо показників, з урахуванням яких здійснюються розрахунки обсягів міжбюджетних трансфертів
	У терміни, доведені дорученнями 
	Фінансове управління Петрівської сільської  ради

	3.
	Доведення до головних розпорядників та одержувачів  бюджетних коштів особливостей складання розрахунків до проекту бюджету та прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на плановий рік, надісланих Міністерством фінансів України
	У 3-х денний термін з дня отримання показників від Міністерства фінансів України 
	Фінансове управління Петрівської сільської  ради

	4.
	Підготовка пропозицій до проекту державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів та їх надання Міністерству фінансів України і галузевим міністерствам
	За термінами, доведеними Міністерством фінансів України
	Фінансове управління  Петрівської сільської  ради, головні розпорядники бюджетних коштів

	5.
	Доведення до фінансового управління Петрівської сільської  ради: 
- прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті Державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України; 
- методики їх визначення; 
- організаційно-методологічних вимог та інших показників щодо складання проектів місцевих бюджетів
	У тижневий строк з дня прийняття проекту закону про Державний бюджет України 
	Департамент фінансів Київської обласної державної адміністрації

	6.
	Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: 
- прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України; 
- методики їх визначення
	У триденний термін з дня отримання 
	Фінансове управління Петрівської сільської  ради

	7.
	Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: 
- інструкції з підготовки бюджетних запитів; 
- граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету; 
- інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, яких зобов'язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів
	Після доведення МФУ особливостей складання місцевих бюджетів 
	Фінансове управління  Петрівської сільської  ради

	8.
	Доведення до головних розпорядників коштів розподіл коштів бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій 
	До 01 жовтня 
	Відділу   комунальної власності, будівництва та інвестицій  

	9.
	Організація роботи з розробки бюджетних запитів
	Серпень-Вересень
	Головні розпорядники бюджетних коштів

	10.
	Подання бюджетних запитів фінансовому управлінню Петрівської сільської  ради
	До 15 жовтня 
	Головні розпорядники бюджетних коштів, одержувачі  бюджетних коштів

	11.
	Відповідно до вимог ст.91 Бюджетного кодексу України для планування в проєкті місцевого бюджету на 2027 рік видатків на реалізацію Програм, затверджених сільською радою, привести заходи програм у відповідність  
	Серпень -Вересень
	Головні розпорядники бюджетних коштів, Розробники місцевих Програм

	12.
	Підготовка та подання фінансовому управлінню Петрівської сільської  ради  разом з поясненнями прогнозних обсягів доходів бюджету, іншої інформації:
щодо платежів, контроль за якими закріплено за органами Державної податкової служби; 

щодо прогнозних обсягів надходжень, контроль за якими закріплено за Петрівської сільської  радою: 
· надходження від надання адміністративних послуг, державного мита;
· надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном;
· кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності (з детальним обгрунтуванням);
· власні надходження бюджетних установ (з детальним обгрунтуванням).
	До 15 жовтня   
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Головні розпорядники бюджетних коштів, розпорядники бюджетних коштів

	13.
	Формування прогнозних розрахунків за доходами 
	Жовтень 
	Фінансове управління  Петрівської сільської ради 

	14.
	Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів, та прийняття рішення щодо включення їх до пропозиції проекту місцевого бюджету
	До 5 листопада  
	Фінансове управління  Петрівської сільської ради

	15.
	Подання інформації , що міститься в бюджетних запитах головних розпорядників бюджетних коштів через AIC « LOGICA»
	До 31 грудня 
	Фінансове управління  Петрівської сільської ради, головні розпорядники коштів

	16.
	Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні
	У триденний термін з дня отримання
	Фінансове управління  Петрівської сільської ради

	17.
	Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів відповідних обсягів субвенцій на здійснення державних програм соціального захисту, додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я
	У триденний термін з дня отримання
	Фінансове управління  Петрівської сільської ради

	18.
	Вжиття заходів щодо залучення громадськості до процесу складання проекту бюджету Петрівської сільської територіальної громади (проведення засідань громадських рад, громадських слухань, консультацій з громадськістю, форумів, конференцій, брифінгів, дискусій, вивчення громадських думок)
	Жовтень-листопад 
	Фінансове управління  Петрівської сільської ради, головні розпорядники коштів

	19.
	Підготовка проекту рішення Петрівської сільської  ради про бюджет Петрівської сільської територіальної громади з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Мінфіну, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України, та його подання виконавчому комітету Петрівської сільської ради 
	Листопад  
	Фінансове управління Петрівської сільської ради

	20.
	Схвалення проекту рішення Петрівської сільської ради «Про бюджет Петрівської сільської  територіальної громади на 2027 рік» 
	До 10 грудня   
	Виконавчий комітет Петрівської сільської ради

	21.
	Подання інформації , що міститься в проекті рішення про місцевий бюджет  через AIC « LOGICA»
	 До 25 грудня 
	Фінансове управління Петрівської сільської ради

	22.
	Направлення схваленого проекту рішення  «Про бюджет Петрівської сільської територіальної громади на 2027 рік»  до Петрівської сільської ради
	Не пізніше наступного дня після схвалення  
	Виконавчий комітет Петрівської сільської ради

	23.
	Розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах або оприлюднення їх в інший спосіб
	Не пізніше ніж через три робочі дні після подання відповідній місцевій раді проекту рішення про місцевий бюджет
	Головні розпорядники коштів

	24.
	Оприлюднення проекту рішення Петрівської сільської  ради «Про бюджет Петрівської сільської  територіальної громади на 2027 рік», схваленого виконавчим комітетом Петрівської сільської ради
	В терміни відповідно до чинного законодавства до дати його розгляду на сесії ради 
	Виконавчий комітет Петрівської сільської ради

	25.
	Доопрацювання проекту рішення Петрівської сільської ради «Про бюджет Петрівської сільської територіальної громади на 2027 рік» з урахуванням показників обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятому Верховною Радою України у другому читанні
	У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України
	Фінансове управління Петрівської сільської ради

	26.
	Супровід розгляду проекту рішення «Про бюджет Петрівської сільської територіальної громади на 2027 рік»  у Петрівській сільській раді 
	На пленарному засіданні ради та під час розгляду постійними комісіями 
	Представники виконавчого комітету сільської ради, фінансового управління Петрівської сільської ради, головних розпорядників бюджетних коштів

	27.
	Затвердження погодженого проекту рішення Петрівської сільської ради «Про бюджет Петрівської сільської територіальної громади на 2027 рік» з додатками та пояснювальною запискою на сесії сільської ради
	До 25 грудня року, що передує плановому
	Петрівської сільської рада  

	28
	Інформування щодо затвердження сільською радою рішення про місцевий бюджет на 2027 рік через AIC « LOGICA»
	В одноденний строк після прийняття рішення
	

	29
	Подання інформації , що міститься в  затвердженому сільською радою рішенні про місцевий бюджет на 2027 рік через AIC « LOGICA»
	До 31 грудня
	Фінансове управління Петрівської сільської ради

	30.
	Оприлюднення рішення сільської  ради «Про бюджет Петрівської сільської територіальної громади на 2027 рік»  на офіційному сайті Петрівської сільської територіальної громади 
	В терміни відповідно до чинного законодавства до дати його розгляду на сесії
	 Секретар ради   
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