[image: image1.png]



ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
«26» червня 2025 року                                                                                     № 496
РІШЕННЯ

Про затвердження плану заходів

щодо виконання вимоги Державної 

екологічної інспекції Столичного 

округу   

 Розглянувши Акт перевірки Державної екологічної інспекції Столичного округу від 13.06.2025 №2-22/12 та з метою виконання Вимоги №2-22/12 від 13.06.2025 щодо приведення у відповідність із законодавством, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет сільської ради

ВИРІШИВ:
1. Взяти до уваги виявлені порушення законодавства, що викладені у Вимозі №2-22/12 від 13.06.2025 щодо приведення у відповідність із законодавством, складеної Державною екологічною інспекцією Столичного округ.
2. Затвердити план заходів щодо виконання вимоги Державної екологічної інспекції Столичного округу №2-22/12 від 13.06.2025.
3. 
Контроль за виконанням цього рішення покласти на Ігоря КУЧЕРЯВОГО, заступника Петрівського сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Заступник сільського голови                                                     Ігор КУЧЕРЯВИЙ
	
	ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Виконавчого комітету Петрівської сільської ради

від 26.06.2025 № 496


ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо виконання вимоги Державної екологічної інспекції 
Столичного округу №2-22/12 від 13.06.2025
	№
	Зміст вимоги
	Термін вимоги
	Відповідальний виконавець

	1.
	Розробити та затвердити рішенням Петрівської сільської ради Комплексний план просторового розвитку території Петрівської сільської територіальної громади
	01.12.2025
	Відділ з питань архітектури та земельних відносин Петрівської сільської ради

	2.
	Забезпечити виконання вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» до Плану зонування території с. Лютіж, с. Гута-Межигірська та Генерального плану села Гута-Межигірська (прийняти відповідні управлінські рішення).
	01.12.2025
	Відділ з питань архітектури та земельних відносин Петрівської сільської ради

	3.
	Визначити відповідальну посадову особу або структурний підрозділ по напрямку охорони навколишнього природного середовища (охорони довкілля) у виконавчому комітеті Петрівської сільської територіальної громади.
	13.07.2025
	Відділ з питань архітектури та земельних відносин Петрівської сільської ради

	4.
	Забезпечити вжиття заходів щодо розроблення паспортів водних об’єктів, які знаходяться на земельних ділянках, якими розпоряджається сільська рада (на ті водні об’єкти на які відсутні паспорти)
	01.12.2025
	Відділ з питань архітектури та земельних відносин Петрівської сільської ради

	5.
	Розробити документацію із землеустрою щодо організації і встановлення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг річки Дніпро, Ірпінь, малих річок, та інших водних об’єктів, що знаходяться в межах Петрівської сільської територіальної громади із встановленням режимів використання та охорони цих територій. 

На місцевості,  інформаційними знаками позначити межі прибережних захисних смуг, пляжних зон зазначених  в документації із землеустрою, містобудівній документації.

Внести відомості про межі прибережних захисних смуг, пляжних зон до Державного земельного кадастру як відомості про обмеження у використанні земель. 
	01.12.2025
	Відділ з питань архітектури та земельних відносин Петрівської сільської ради;
Відділ з питань архітектури та земельних відносин Петрівської сільської ради

	6.
	Розробити та затвердити рішенням Петрівської сільської ради програму з охорони, раціонального використання та покращення земель.
	01.12.2025
	Відділ з питань архітектури та земельних відносин Петрівської сільської ради

	7.
	Посилити контроль за додержанням юридичними та фізичними особами вимог у сфері управління  з відходами та розгляд справ про адміністративні правопорушення або передача їх матеріалів на розгляд інших державних органів у разі порушення законодавства про відходи.
	постійно
	Відділ з питань житлово-комунального господарства та благоустрою Петрівської сільської ради

	8.
	Ліквідувати 7 несанкціонованих сміттєзвалищ в межах Петрівської сільської територіальної громади виявлені під час планової перевірки Петрівської сільської ради у період з 07.05.2025 по 13.06.2025 року на загальній площі 16658 м2. Усунути негативні наслідки в місцях, де виявлено несанкціоновані сміттєзвалища.
	01.10.2025
	Відділ з питань житлово-комунального господарства та благоустрою Петрівської сільської ради;
КП «ПБ» Петрівської сільської ради

	9.
	Посилити роботу щодо організації управління, запровадження роздільного збирання побутових відходів, відходів будівництва та знесення в т. ч. відходів, що утворились у зв’язку з пошкодженням (руйнуванням) будівель та споруд внаслідок  бойових  дій.
	постійно
	Відділ з питань житлово-комунального господарства та благоустрою Петрівської сільської ради;

КП «ПБ» Петрівської сільської ради

	10.
	Розробити та затвердити місцевий план управління відходами
	Протягом 1-го року з дня набрання чинності регіонального плану управління відходами у Київській області
	Відділ з питань житлово-комунального господарства та благоустрою Петрівської сільської ради;
відділ з питань архітектури та земельних відносин Петрівської сільської ради

	11.
	Прийняти  участь у розробленні та реалізації регіонального плану управління відходами.
	13.08.2025
	Відділ з питань житлово-комунального господарства та благоустрою Петрівської сільської ради


