ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

«11» квітня 2024 року                                                                                                  № 684

РІШЕННЯ

Про затвердження плану заходів щодо

організації роботи  із складання

прогнозу бюджету Петрівської сільської ТГ

на 2025-2027 роки, проекту бюджету

Петрівської сільської ТГ на 2025 рік

З метою організації роботи на кожній стадії бюджетного процесу відповідно до  ст. 3, 75, 751, 76, 77 Бюджетного кодексу України,  ст. 28,  59 ,  61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет сільської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити план заходів щодо організації роботи із складання прогнозу бюджету Петрівської сільської територіальної громади на 2025 -2027 роки, що додається.

2. Затвердити план заходів щодо складання проекту бюджету Петрівської сільської територіальної громади на 2025 рік, що додається.

3. Заступникам сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальникам управлінь та відділів сільської ради, розпорядникам бюджетних коштів, іншим виконавцям, визначених у планах заходів, забезпечити їх виконання відповідно до встановлених термінів.

4. Головним розпорядникам бюджетних коштів сільського бюджету при складанні проекту бюджету Петрівської сільської  територіальної громади на 2025 рік:

4.1. Провести оптимізацію потреби у видатках на утримання галузей та фінансування програм, затверджених сільською радою, шляхом виключення  непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань розпорядників коштів, з метою формування бюджетних запитів відповідно до статті  75 Бюджетного кодексу України в межах прогнозних обсягів видатків, доведених фінансовим управлінням Петрівської сільської   ради.

5. Неухильно дотримуватись вимог частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України.

6. Фінансовому управлінню Петрівської сільської ради провести організаційну роботу з виконання Плану заходів та спільно з головними розпорядниками бюджетних коштів сільського бюджету забезпечити своєчасне складання проєкту бюджету Петрівської  сільської територіальної громади на 2025 рік та його прогнозу на 2026-2027 роки.

7. Керуючій справами виконавчого комітету Петровській Т.В. довести дане рішення до  виконавців.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючу справами виконавчого комітету Петровська Т.В.

Сільський голова                                                             Радіон СТАРЕНЬКИЙ

Затверджено

рішення виконавчого комітету

Петрівської сільської ради

від 11.04.2024 № 684

ПЛАН ЗАХОДІВ 
щодо організації роботи  із складання прогнозу бюджету Петрівської сільської  територіальної громади на 2025-2027 роки

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести реєстрацію учасників бюджетного процесу на 2025 рік в AIC « LOGICA» | До 31 травня 2024 р. | Всі учасники бюджетного процесу |
| 2. | Здійснення аналізу виконання бюджету Петрівської сільської територіальної громади (далі бюджет сільської ТГ) у попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету | До 1 липня | Фінансове управління Петрівської сільської ради |
| 3. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно -методологічних засад складання прогнозу місцевого бюджету, визначених Мінфіном, та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету | Після отримання з Мінфіну | Фінансове управління Петрівської сільської ради |
| 4. | Надання фінансовому управлінню Петрівської сільської ради основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку території на середньостроковий період | До 15 липня | Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів |
| 5. | Надання фінансовому управлінню Петрівської сільської ради інформації щодо чисельності населення | До 15 липня | Головне управління статистики у Київській області |
| 6. | Підготовка та подання фінансовому управлінню Петрівської сільської ради разом з поясненнями (зокрема в частині фіскальних ризиків у майбутніх періодах) прогнозних обсягів доходів бюджету на середньостроковий період відповідно до типової форми прогнозу місцевого бюджету. Щодо платежів, контроль за якими закріплено за органами ДПС Щодо прогнозних обсягів надходжень, контроль за якими закріплено за Петрівською сільською радою: - надходження від надання адміністративних послуг, державного мита; - надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном; - кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності - власні надходження бюджетних установ | До 15 липня | Вишгородська ДПІ ГУ ДПС у Київській області Відділу реєстрації та посвідчень Бухгалтерський відділ відділу з питань архітектури та земельних відносин Головні розпорядники бюджетних коштів, розпорядники бюджетних коштів |
| 7. | Прогнозування обсягів доходів бюджету Петрівської сільської ТГ, визначення обсягів фінансування місцевого бюджету, повернення кредитів до місцевого бюджету та орієнтовних граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та території, аналізу виконання місцевого бюджету в попередніх та поточному бюджетних періодах | До 15 липня | Фінансове управління Петрівської сільської ради |
| 8. | Підготовка та внесення змін до показників прогнозу бюджету Петрівської сільської ТГ на підставі інформації, визначеної відповідно до пункту 6 | До 20 липня | Фінансове управління Петрівської сільської ради |
| 9. | Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцій з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету та орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період | До 20 липня | Фінансове управління Петрівської сільської ради |
| 10. | Надання фінансовому управлінню Петрівської сільської ради пропозицій до прогнозу місцевого бюджету ( т.ч. через AIC « LOGICA») | До 1 серпня | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 11. | Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу місцевого бюджету на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету і вимогам доведених інструкцій | До 5 серпня | Фінансове управління Петрівської сільської ради |
| 12. | Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо узгодження показників прогнозу бюджету Петрівської сільської ТГ | До 10 серпня | Фінансове управління Петрівської сільської ради, головні розпорядники бюджетних коштів |
| 13. | Доопрацювання прогнозу бюджету сільської ТГ за результатами проведених погоджувальних нарад та інформації, отриманої від структурних підрозділів Петрівської сільської ради | До 12 серпня | Фінансове управління Петрівської сільської ради |
| 14. | Подання прогнозу бюджету Петрівської сільської ТГ до виконавчого комітету Петрівської сільської ради | До 15 серпня | Фінансове управління Петрівської сільської ради |
| 15. | Розгляд та схвалення прогнозу бюджету Петрівської сільської територіальної громади | До 1 вересня | Виконавчий комітет Петрівської сільської ради |
| 16. | Подання прогнозу бюджету Петрівської сільської ТГ разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до Петрівської сільської ради для розгляду в порядку, визначеному радою | У п’ятиденний термін після схвалення рішення виконавчим комітетом. | Виконавчий комітет Петрівської сільської ради |
| 17. | Супровід розгляду питання щодо прогнозу сільського бюджету постійними комісіями Петрівської сільської ради та на пленарному засіданні сільської ради у порядку, визначеному радою | До прийняття рішення | Головних розпорядників бюджетних коштів Фінансове управління Петрівської сільської ради |
| 18. | Подання інформації до Мінфіну, що міститься в прогнозі місцевого бюджету на 2025-2027 рр. через AIC « LOGICA» | До 30 вересня | Фінансове управління Петрівської сільської ради |

Керуюча справами (секретар) виконкому                                    Тетяна ПЕТРОВСЬКА

Затверджено

рішення виконавчого комітету

Петрівської сільської  ради

від 11.04.2024 № 684

ПЛАН ЗАХОДІВ 
щодо складання проекту бюджету Петрівської сільської  територіальної громади на 2025 рік

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнення параметрів, з урахуванням яких здійснюється горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів (обсягів надходжень податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток, чисельність населення) | У терміни, доведені Міністерством фінансів України | Фінансове управління Петрівської сільської ради |
| 2. | Надання інформації галузевим міністерствам щодо показників, з урахуванням яких здійснюються розрахунки обсягів міжбюджетних трансфертів | У терміни, доведені дорученнями | Фінансове управління Петрівської сільської ради |
| 3. | Доведення до головних розпорядників та одержувачів бюджетних коштів особливостей складання розрахунків до проекту бюджету та прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на плановий рік, надісланих Міністерством фінансів України | У 3-х денний термін з дня отримання показників від Міністерства фінансів України | Фінансове управління Петрівської сільської ради |
| 4. | Підготовка пропозицій до проекту державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів та їх надання Міністерству фінансів України і галузевим міністерствам | За термінами, доведеними Міністерством фінансів України | Фінансове управління Петрівської сільської ради, головні розпорядники бюджетних коштів |
| 5. | Доведення до фінансового управління Петрівської сільської ради: - прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті Державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України; - методики їх визначення; - організаційно-методологічних вимог та інших показників щодо складання проектів місцевих бюджетів | У тижневий строк з дня прийняття проекту закону про Державний бюджет України | Департамент фінансів Київської обласної державної адміністрації |
| 6. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: - прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України; - методики їх визначення | У триденний термін з дня отримання | Фінансове управління Петрівської сільської ради |
| 7. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: - інструкції з підготовки бюджетних запитів; - граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету; - інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, яких зобов'язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів | Червень-серпень | Фінансове управління Петрівської сільської ради |
| 8. | Організація роботи з розробки бюджетних запитів | Серпень-Вересень | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 9. | Подання бюджетних запитів фінансовому управлінню Петрівської сільської ради | До 15 жовтня | Головні розпорядники бюджетних коштів, одержувачі бюджетних коштів |
| 10. | Відповідно до вимог ст.91 Бюджетного кодексу України для планування в проєкті місцевого бюджету на 2025 рік видатків на реалізацію Програм, затверджених сільською радою, привести заходи програм у відповідність | Серпень -Вересень | Головні розпорядники бюджетних коштів, Розробники місцевих Програм |
| 11. | Підготовка та подання фінансовому управлінню Петрівської сільської ради разом з поясненнями прогнозних обсягів доходів бюджету, іншої інформації: щодо платежів, контроль за якими закріплено за органами Державної податкової служби; щодо прогнозних обсягів надходжень, контроль за якими закріплено за Петрівської сільської радою: - надходження від надання адміністративних послуг, державного мита; - надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном; - кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності (з детальним обгрунтуванням); - власні надходження бюджетних установ (з детальним обгрунтуванням). | До 15 жовтня | Вишгородська ДПІ ГУ ДПС у Київській області Відділу реєстрації та посвідчень Бухгалтерський відділ відділу з питань архітектури та земельних відносин Головні розпорядники бюджетних коштів, розпорядники бюджетних коштів |
| 12. | Формування прогнозних розрахунків за доходами | Жовтень | Фінансове управління Петрівської сільської ради |
| 13. | Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів, та прийняття рішення щодо включення їх до пропозиції проекту місцевого бюджету | До 1 листопада | Фінансове управління Петрівської сільської ради |
| 14 | Подання інформації , що міститься в бюджетних запитах головних розпорядників бюджетних коштів через AIC « LOGICA» | До 31 грудня | Фінансове управління Петрівської сільської ради, головні розпорядники коштів |
| 15. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні | У триденний термін з дня отримання | Фінансове управління Петрівської сільської ради |
| 16. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів відповідних обсягів субвенцій на здійснення державних програм соціального захисту, додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я | У триденний термін з дня отримання | Фінансове управління Петрівської сільської ради |
| 17. | Вжиття заходів щодо залучення громадськості до процесу складання проекту бюджету Петрівської сільської територіальної громади (проведення засідань громадських рад, громадських слухань, консультацій з громадськістю, форумів, конференцій, брифінгів, дискусій, вивчення громадських думок) | Жовтень-листопад | Фінансове управління Петрівської сільської ради, головні розпорядники коштів |
| 18. | Підготовка проекту рішення Петрівської сільської ради про бюджет Петрівської сільської територіальної громади з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Мінфіну, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України, та його подання виконавчому комітету Петрівської сільської ради | Листопад | Фінансове управління Петрівської сільської ради |
| 19. | Схвалення проекту рішення Петрівської сільської ради «Про бюджет Петрівської сільської територіальної громади на 2025 рік» | До 10 грудня | Виконавчий комітет Петрівської сільської ради |
| 20 | Подання інформації , що міститься в проекті рішення про місцевий бюджет через AIC « LOGICA» | До 25 грудня | Фінансове управління Петрівської сільської ради |
| 22. | Направлення схваленого проекту рішення «Про бюджет Петрівської сільської територіальної громади на 2025 рік» до Петрівської сільської ради | Не пізніше наступного дня після схвалення | Виконавчий комітет Петрівської сільської ради |
| 23. | Розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах або оприлюднення їх в інший спосіб | Не пізніше ніж через три робочі дні після подання відповідній місцевій раді проекту рішення про місцевий бюджет | Головні розпорядники коштів |
| 24. | Оприлюднення проекту рішення Петрівської сільської ради «Про бюджет Петрівської сільської територіальної громади на 2025 рік», схваленого виконавчим комітетом Петрівської сільської ради | В терміни відповідно до чинного законодавства до дати його розгляду на сесії ради | Виконавчий комітет Петрівської сільської ради |
| 25. | Доопрацювання проекту рішення Петрівської сільської ради «Про бюджет Петрівської сільської територіальної громади на 2025 рік» з урахуванням показників обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятому Верховною Радою України у другому читанні | У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України | Фінансове управління Петрівської сільської ради |
| 26. | Супровід розгляду проекту рішення «Про бюджет Петрівської сільської територіальної громади на 2025 рік» у Петрівській сільській раді | На пленарному засіданні ради та під час розгляду постійними комісіями | Представники виконавчого комітету сільської ради, фінансового управління Петрівської сільської ради, головних розпорядників бюджетних коштів |
| 27. | Затвердження погодженого проекту рішення Петрівської сільської ради «Про бюджет Петрівської сільської територіальної громади на 2025 рік» з додатками та пояснювальною запискою на сесії сільської ради | До 25 грудня року, що передує плановому | Петрівської сільської рада |
| 28 | Інформування щодо затвердження сільською радою рішення про місцевий бюджет на 2025 рік через AIC « LOGICA» | В одноденний строк після прийняття рішення |  |
| 29 | Подання інформації , що міститься в затвердженому сільською радою рішенні про місцевий бюджет на 2025 рік через AIC « LOGICA» | До 31 грудня | Фінансове управління Петрівської сільської ради |
| 30. | Оприлюднення рішення сільської ради «Про бюджет Петрівської сільської територіальної громади на 2025 рік» на офіційному сайті Петрівської сільської територіальної громади | В терміни відповідно до чинного законодавства до дати його розгляду на сесії | Секретар ради |

Керуюча справами (секретар) виконкому			Тетяна ПЕТРОВСЬКА