ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

«03» лютого 2026 року                                                                                       № 85

РІШЕННЯ

Про виконання плану заходів

щодо виконання вимоги Державної

екологічної інспекції Столичного

округу

Розглянувши інформацію стосовно виконання Плану заходів щодо виконання вимоги Державної екологічної інспекції Столичного округу №2-22/12 від 13.06.2025, затвердженого рішенням виконавчого комітету Петрівської сільської ради від «26» червня 2025 року № 496, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

виконавчий комітет сільської ради

ВИРІШИВ:

- Взяти до відома та затвердити Звіт про виконання плану заходів щодо виконання вимоги Державної екологічної інспекції Столичного округу №2-22/12 від 13.06.2025 (додається).

- Проінформувати Державною екологічною інспекцією Столичного округу про прийняте рішення .

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на Ігоря КУЧЕРЯВОГО, заступника Петрівського сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Сільський голова 						Радіон СТАРЕНЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

сільської ради

від 03 лютого 2026 року № 85

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ

щодо виконання вимоги Державної екологічної інспекції

Столичного округу №2-22/12 від 13.06.2025, затвердженого рішенням виконавчого комітету Петрівської сільської ради від «26» червня 2025 року № 496

| № | Зміст вимоги* | Термін вимоги* | Відповідальний виконавець* | Стан виконання/Коментар про виконання | Орієнтовний термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розробити та затвердити рішенням Петрівської сільської ради Комплексний план просторового розвитку території Петрівської сільської територіальної громади | 01.12.2025 | Відділ з питань архітектури та земельних відносин Петрівської сільської ради | Петрівською сільською радою було укладено договір на розробку Комплексного плану просторового розвитку території Петрівської сільської територіальної громади №119/25 від 05.11.2025, строк виконання робіт по договору до 31.12.2027 | до 31.12.2027 |
| 2. | Забезпечити виконання вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» до Плану зонування території с. Лютіж, с. Гута-Межигірська та Генерального плану села Гута-Межигірська (прийняти відповідні управлінські рішення). | 01.12.2025 | Відділ з питань архітектури та земельних відносин Петрівської сільської ради | Є складовою частиною Комплексного плану просторового розвитку території Петрівської сільської територіальної громади, строк виконання по договору до 31.12.2027 | до 31.12.2027 |
| 3. | Визначити відповідальну посадову особу або структурний підрозділ по напрямку охорони навколишнього природного середовища (охорони довкілля) у виконавчому комітеті Петрівської сільської територіальної громади. | 13.07.2025 | Відділ з питань архітектури та земельних відносин Петрівської сільської ради | Виконано. Рішенням Петрівської сільської ради від 23.12.2025 №3181 внесено відповідні зміни до штатного розпису Петрівської сільської ради, яким введено до складу відділ з питань архітектури та земельних відносин відповідальну посадову особу по напрямку охорони навколишнього природного середовища (охорони довкілля). Наразі проводяться заходи щодо підбору працівника на вакантну посаду. | - |
| 4. | Забезпечити вжиття заходів щодо розроблення паспортів водних об’єктів, які знаходяться на земельних ділянках, якими розпоряджається сільська рада (на ті водні об’єкти на які відсутні паспорти) | 01.12.2025 | Відділ з питань архітектури та земельних відносин Петрівської сільської ради | Відповідно до статті 51 Водного кодексу України паспорт водного об’єкту розробляється при передачі водного об’єкту в оренду. У зв’язку з відсутністю водних об’єктів, які передані в оренду на території Петрівської ТГ в Петрівської сільської ради відсутня необхідність розроблення вказаних паспортів на водні об’єкти комунальної власності. | - |
| 5. | Розробити документацію із землеустрою щодо організації і встановлення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг річки Дніпро, Ірпінь, малих річок, та інших водних об’єктів, що знаходяться в межах Петрівської сільської територіальної громади із встановленням режимів використання та охорони цих територій. На місцевості, інформаційними знаками позначити межі прибережних захисних смуг, пляжних зон зазначених в документації із землеустрою, містобудівній документації. Внести відомості про межі прибережних захисних смуг, пляжних зон до Державного земельного кадастру як відомості про обмеження у використанні земель. | 01.12.2025 | Відділ з питань архітектури та земельних відносин Петрівської сільської ради; | Землевпорядна документація стосовно встановлення меж водоохоронних зон та прибережних смуг річок Дніпро, Ірпінь та менших приток та інших водойм розробляється в складі Комплексного плану просторового розвитку громади. | до 31.12.2027 |
| 6. | Розробити та затвердити рішенням Петрівської сільської ради програму з охорони, раціонального використання та покращення земель. | 01.12.2025 | Відділ з питань архітектури та земельних відносин Петрівської сільської ради | Виконано. Прийнято наступні акти з охорони, раціонального використання та покращення земель: - рішення Петрівської сільської ради від 23.12.2025 №3214; - рішення Петрівської сільської ради від 23.12.2025 №3209; - рішення Петрівської сільської ради від 23.12.2025 №3195. | - |
| 7. | Посилити контроль за додержанням юридичними та фізичними особами вимог у сфері управління з відходами та розгляд справ про адміністративні правопорушення або передача їх матеріалів на розгляд інших державних органів у разі порушення законодавства про відходи. | постійно | Відділ з питань житлово-комунального господарства та благоустрою Петрівської сільської ради | Виконано. Уповноваженими особами відділу з питань житлово-комунального господарства та благоустрою Петрівської сільської ради за 2025 рік складено 11 Протоколів про адміністративні правопорушення у сфері управління з відходами. | постійно |
| 8. | Ліквідувати 7 несанкціонованих сміттєзвалищ в межах Петрівської сільської територіальної громади виявлені під час планової перевірки Петрівської сільської ради у період з 07.05.2025 по 13.06.2025 року на загальній площі 16658 м2. Усунути негативні наслідки в місцях, де виявлено несанкціоновані сміттєзвалища. | 01.10.2025 | Відділ з питань житлово-комунального господарства та благоустрою Петрівської сільської ради; КП «ПБ» Петрівської сільської ради | Виконано. Ліквідовано 7 несанкціонованих сміттєзвалищ в межах Петрівської сільської територіальної громади виявлені під час планової перевірки. | - |
| 9. | Посилити роботу щодо організації управління, запровадження роздільного збирання побутових відходів, відходів будівництва та знесення в т. ч. відходів, що утворились у зв’язку з пошкодженням (руйнуванням) будівель та споруд внаслідок бойових дій. | постійно | Відділ з питань житлово-комунального господарства та благоустрою Петрівської сільської ради; КП «ПБ» Петрівської сільської ради | Укладено угоду про співпрацю щодо реалізації на території Петрівської громади соціального пілотного проєкту роздільного збирання певних видів твердих побутових відходів з ТОВ «Альфатер Київ» | постійно |
| 10. | Розробити та затвердити місцевий план управління відходами | Протягом 1-го року з дня набрання чинності регіонального плану управління відходами у Київській області | Відділ з питань житлово-комунального господарства та благоустрою Петрівської сільської ради; відділ з питань архітектури та земельних відносин Петрівської сільської ради | На момент надання коментаря регіональний план управління відходами у Київській області не затверджено відповідно розробка та затвердження відбудеться протягом 1-го року з дня набрання чинності вищезгаданого регіонального плану | Протягом 1-го року з дня набрання чинності регіонального плану управління відходами у Київській області |
| 11. | Прийняти участь у розробленні та реалізації регіонального плану управління відходами. | 13.08.2025 | Відділ з питань житлово-комунального господарства та благоустрою Петрівської сільської ради | Виконано. Надано Листи Петрівської сільської ради № 03-15/2696 від 19.09.2025; №03-09/2732 від 19.09.2025 з пропозиціями до регіонального плану управління відходами. | - |

Керуюча справами (секретар)

виконавчого комітету                                                                                                                   Тетяна ПЕТРОВСЬКА